PROGRAMA PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SUPERVISORES/AS ELECTORALES LOCALES (SEL) Y CAPACITADORES/AS ASISTENTES LOCALES (CAEL) PARA EL PROCESO ELECTORAL

CONCURRENTE 2023-2024

PRESENTACIÓN

El Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, dio vida por primera vez a la figura de Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales (CAEL), personas servidoras públicas que, al estar establecidas dentro del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), tienen la atribución de realizar las funciones de asistencia electoral dentro del Proceso Electoral para el que son contratadas. Con   base en ello, las Juntas Locales y Distritales de dicho Instituto fueron las encargadas de desarrollar el procedimiento de difusión, reclutamiento, examinación, entrevistas y resultados, siendo los Organismos Públicos Locales (OPL), una vez concluido dicho proceso, los encargados de su contratación y relación laboral.

El 7 de agosto del año 2020 fue aprobada por el Consejo General del INE la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 (ECAE), documento que determinó que, para el Proceso Electoral en cuestión, el Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL estaría a cargo de los OPL, en virtud de que el ámbito de competencia de dichas figuras incide en tareas de asistencia electoral   primordialmente en el ámbito local.

Por su parte, el 25 de agosto de 2023 mediante el acuerdo INE/CG492/2023 fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General del INE la ECAE 2023-2024, estableciendo que para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 el modelo de reclutamiento, selección y contratación de las y los SEL y CAEL sería operado por los OPL, teniendo como base el Anexo 21. Lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL, mediante el cual, con la finalidad de estandarizar etapas y actividades se dota de herramientas procedimentales y operativas a los OPL para la incorporación de la ciudadanía como figuras locales en el marco de ejecución de las actividades de asistencia electoral del referido proceso.

Con base en lo anterior, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) será el responsable de desahogar todas las etapas atinentes al Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL por lo que, de manera complementaria al registro manual que se implementará para la ejecución de las diversas etapas del procedimiento, desarrollará una plataforma digital denominada Sistema ReclutaSELyCAEL, herramienta que servirá como apoyo para el monitoreo del registro, evaluación, validación, contratación y actualización de los expedientes de las y los aspirantes.

Con la finalidad de establecer las directrices para el desahogo de las diferentes etapas del procedimiento en comento y, brindar con ello, claridad y certeza sobre su desarrollo a las y los integrantes de los OD y a la ciudadanía en general, el IEM a través de la DEECyPC presenta a continuación el Programa para el Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

GLOSARIO

| CAEL | Capacitador/a Asistente Electoral Local |
| --- | --- |
| CCS | Coordinación de Comunicación Social |
| COD | Coordinación de Órganos Desconcentrados |
| CRyT | Centro de Recolección y Traslado |
| DCE | Dirección de Capacitación Electoral del INE |
| DEAPyPP | Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos del IEM |
| DECEyEC | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE |
| DEECyPC | Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM |
| DEOE | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del IEM |
| ECAE | Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral |
| FMDC | Funcionariado de Mesa Directiva de Casilla |
| IEM | Instituto Electoral de Michoacán |
| IMDC | Instalación de Mesa Directiva de Casilla |
| INE | Instituto Nacional Electoral |
| OD | Órganos Desconcentrados |
| OPL | Organismo Público Local Electoral |
| PEC | Proceso Electoral Concurrente |
| PMDC | Presidencias de Mesas Directivas de Casilla |
| PREP-Casilla | Programa de Resultados Electorales Preliminares |
| Procedimiento de SEL y CAEL | Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL |
| RE | Reglamento de Elecciones |
| SEL | Supervisor/a Electoral Local |
| SIJE | Sistema de Información de la Jornada Electoral |
| VCEyEC | Vocalías de Capacitación y Educación Cívica de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán |

CONTENIDO

1.	MARCO NORMATIVO	7

2.	CRONOGRAMA DE ETAPAS	10

3.	CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE SEL Y CAEL	11

3.1.	SEL y CAEL	11

3.2.	Perfil de las y los SEL y CAEL	11

3.2.1.	SEL	11

3.2.1.1.	Competencias de la o el SEL	11

3.2.1.2.	Actividades específicas de la o el SEL	12

3.2.2.	CAEL	18

3.2.2.1.	Competencias de la o el CAEL	18

3.2.2.2.	Actividades específicas de la o el CAEL	19

4.	PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SEL Y CAEL	28

4.1.	RECLUTAMIENTO	28

4.1.1.	Difusión de la Convocatoria	29

4.1.2.	Registro de aspirantes	30

4.1.2.1.	Recepción y revisión documental	31

4.1.2.2.	Requisitos que deberán cumplir las personas aspirantes	31

4.1.2.3.	Proceso para el registro de aspirantes	34

4.1.2.4.	Proceso para la recepción de documentación	35

4.1.2.5.	Compulsa	38

a.	Compulsa no. 1. De la Clave de elector	38

b.	Compulsa no 2. De personas afiliadas o militantes de los partidos políticos	39

4.2.	SELECCIÓN	41

4.2.1.	Plática de inducción	42

4.2.2.	Examen de conocimientos, habilidades y actitudes	43

4.2.2.1.	Antes de la aplicación:	44

4.2.2.2.	Durante la aplicación del examen	47

4.2.2.3.	Después de la aplicación	50

4.2.3.	Mecanismos de Garantía de Calidad	53

4.2.4.	Entrevista	54

4.2.4.1.	Determinación de las personas a entrevistar	55

4.2.4.2.	Personas entrevistadoras	57

4.2.4.3.	Entrevista por competencias laborales	58

4.2.4.4.	Metodología STAR	60

4.2.4.5.	Instrumento de evaluación de la entrevista	60

4.2.4.6.	Aplicación de la entrevista	61

4.2.5.	Evaluación integral	67

4.2.6.	Designación y publicación de resultados por parte del órgano colegiado o de vigilancia del IEM	69

4.2.7.	Situaciones que pueden presentarse entre la publicación de resultados y el inicio de la contratación	70

4.2.8.	Lista de reserva	72

4.2.8.1.	Conformación de la Lista de reserva de SEL:	72

4.2.8.2.	Conformación de la Lista de reserva de CAEL:	72

4.2.8.3.	Uso de la Lista de reserva:	72

4.3.	Etapa de contratación de SEL y CAEL	73

4.3.1.	Asignación de ARE y ZORE	75

4.3.2.	Sustituciones	76

4.3.3.	Rescisión de contrato	77

4.3.4.	Terminación anticipada	78

4.3.5.	Nuevas convocatorias	79

5.	Sistema ReclutaSELyCAEL	79

# MARCO NORMATIVO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Conforme al artículo 41, base V de la Constitución Federal, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales.

Para el desarrollo de los procesos electorales el INE cuenta, entre otras, con las atribuciones de capacitación electoral, ubicación de casillas y preparación de la jornada electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 41, base V, apartado B de la Constitución Federal.

Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo

Con fundamento en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo el IEM es un organismo público autónomo, depositario de la autoridad electoral, quien tiene a su cargo la dirección, organización y vigilancia de las elecciones, teniendo como principios rectores la certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo.

Código Electoral del Estado de Michoacán

El numeral 54 Bis del Código Electoral, establece que el IEM cuando corresponda, para apoyarse en la organización de las elecciones, contratará mediante convocatoria pública, a través de los consejos electorales a los capacitadores asistentes electorales locales que sean necesarios para el desarrollo de su función, de acuerdo con los criterios que apruebe el Consejo General y que los capacitadores-asistentes electorales locales colaborarán con los órganos desconcentrados del Instituto en el cumplimiento de las funciones relativas a:

- Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para las elecciones locales.

- Asistir a los capacitadores asistentes electorales contratados por el INE en la distribución de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla.

- Atender los mecanismos de recolección de los paquetes electorales de las elecciones locales.

- Apoyar a los consejos del Instituto en el desarrollo de los cómputos distritales y/o municipales incluyendo los recuentos que se presenten.

- Coadyuvar en las actividades de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Promoción al voto que desarrollen los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de órganos desconcentrados.

- Las demás que se deriven del Reglamento de Elecciones del INE y de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.

Reglamento de Elecciones

De conformidad con el artículo 5, incisos b) y ee) del Reglamento de Elecciones, las y los SEL y CAEL son personal temporal contratado para las elecciones concurrentes, con el objeto de realizar actividades de asistencia electoral propias del ámbito local, tales como supervisión y apoyo al CAE, respectivamente, debiendo adecuar sus funciones a lo previsto en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral correspondiente.

El artículo 114 del mismo ordenamiento refiere que el manual de contratación de supervisores electorales y CAE será elaborado por la DECEyEC, y establecerá lo relativo al perfil requerido, competencias requeridas, funciones, procedimientos y mecanismos de selección, etapas, evaluación y contratación, así como las actividades a desarrollar por los supervisores electorales y los CAE, y comprenderá, al menos, los siguientes temas:

- Definición de competencias que deben poseer los aspirantes a supervisores electorales y CAE;

- Zona de responsabilidad electoral y área de responsabilidad electoral;

- Proceso de reclutamiento y selección;

- Evaluación integral objetiva para la contratación;

- Procedimientos para la contratación y, en su caso, sustitución y baja;

- Honorarios y gastos de campo;

- Talleres de capacitación, y

- Mecanismos de seguimiento, verificación y evaluación de los supervisores electorales y cae.

- En su caso, el reclutamiento, selección, designación y capacitación, de SE y CAE locales.

El numeral 112 del mismo ordenamiento señala que la estrategia de capacitación y asistencia electoral contendrá las líneas estratégicas que regularán la integración de las mesas directivas de casilla, la capacitación y la asistencia electorales, siendo al menos, las siguientes:

- Integrar mesas directivas de casilla;

- Capacitar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla;

- Contratar a las figuras de supervisores electorales y CAE que apoyan en las tareas de capacitación y asistencia electoral; Reglamento de Elecciones 95

- Asistencia electoral;

- Mecanismos de coordinación institucional, y

- Articulación interinstitucional entre el Instituto y los OPL.

Asimismo, señala en su numeral 3, que dicha estrategia estará conformada por un documento rector y sus respectivos anexos, en donde se establecerán los objetivos específicos de las líneas estratégicas planteadas y los lineamientos a seguir que serán al menos, los siguientes:

- Programa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral;

- Manual de contratación de supervisores electorales y CAE;

- Mecanismos de coordinación institucional;

- Programa de asistencia electoral;

- Articulación interinstitucional entre el Instituto y los OPL, y

- Modelos y criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo

# CRONOGRAMA DE ETAPAS

# CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE SEL Y CAEL

# SEL y CAEL

# Perfil de las y los SEL y CAEL

# SEL

La o el SEL es la persona encargada de coordinar, apoyar y verificar (en gabinete y campo) las actividades de asistencia electoral realizadas por las y los CAEL a su cargo durante la segunda etapa de capacitación electoral, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la integración de los paquetes electorales de la elección local; apoyar en el conteo, sellado y agrupamiento de boletas; apoyar en la entrega de los paquetes electorales locales a las y los PMDC; en su caso, transmitir la imagen de las actas de resultados de la elección local a través del aplicativo de PREP-Casilla; apoyar en caso de ser necesario al reporte del Conteo Rápido, apoyar en el reporte de incidentes al SIJE, implementar los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales locales al término de la Jornada Electoral, así como auxiliar en los cómputos de las elecciones locales, distritales y/o municipales.

# Competencias de la o el SEL

Las competencias para SEL son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que requiere dicha figura para el desempeño de sus actividades, los cuales conforman el perfil por competencias de esta figura. Las competencias serán:

- Liderazgo: Capacidad de coordinar y guiar a un equipo de trabajo para que se comprometa y sea responsable del cumplimiento de los objetivos institucionales.

- Trabajo bajo presión: Capacidad de cumplir con las actividades y objetivos de forma satisfactoria, planificando el tiempo y actividades, aun en situaciones adversas (de tiempo o sobrecarga de actividades).

- Orientación al servicio: Capacidad para atender con empatía las necesidades de la ciudadanía en apego a los intereses y objetivos institucionales.

- Manejo y resolución de problemas: Capacidad de identificar, analizar y solucionar situaciones cotidianas inesperadas o de conflicto que se presenten en el desarrollo de sus actividades, siguiendo los lineamientos institucionales y el trabajo colaborativo.

- Planeación: Capacidad de establecer metas y plazos para alcanzar los objetivos institucionales, considerando la disposición de recursos, tiempo y espacios.

# Actividades específicas de la o el SEL

Las y los SEL durante el PEC 2023-2024 participarán en los siguientes proyectos de asistencia electoral, los cuales se integran por las actividades que se enuncian en el presente apartado:

- Ubicación de casillas

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Órgano Competente | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.1.1 Equipamiento y acondicionamiento de casillas | Artículos 255, numeral 1, y 229 del RE. | Desde su contratación, al término y posterior a la jornada electoral. | INE-JDE IEM | A.1.1.1 Verificar que las y los CAEL colaboren en las tareas de equipamiento y acondicionamiento de las casillas en la recuperación de mobiliario, equipo y materiales electorales, así como en la limpieza de los lugares que se utilizaron para su instalación. |
| L.1.2 Publicación de listados de ubicación e integración de casillas | Artículos 253, 256, 257 numeral 1 de la LGIPE, y 242, párrafo 1, inciso d) del RE. | Entre el 15 y 25 de mayo de 2024 | INE-JDE IEM | A.1.1.2 Supervisar las tareas de los CAEL en la distribución de los listados de ubicación e integración de casillas y supervisar su fijación en los edificios públicos y lugares más concurridos. |
| L.1.3 Difusión | Art. 256, numeral 1, inciso d) y Art. 303, numeral 2, inciso b) de la LGIPE. Art. 233, numeral 1; 234 inciso b); 239, numeral 2; 242, numeral 1, inciso d); Anexo 8.1, secciones 3.1.5, actividades IV-02, IV-04, IV-10 y 5.3 del RE. Arts. 31, numeral 1, inciso n) y 47, numeral 1, inciso k) del RIINE. | Durante el mes de mayo de 2024. | INE-JDE IEM | A.1.1.3 Supervisar a los CAEL en la colocación de los avisos de identificación de los lugares donde se instalarán las casillas electorales y revisarán periódicamente que los avisos permanezcan colocados y en buenas condiciones. |

- Preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a los PMDC

- Asistir y participar activamente en los talleres de capacitación para el desarrollo de sus actividades.

- Auxiliar en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la preparación, integración y distribución de los documentos y materiales electorales que se entregan a las y los PMDC.

Las tareas específicas en las que participarán las y los SEL serán:

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Responsable de la ejecución | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.2.1 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas, y preparación de la documentación y materiales electorales | Artículo 268, inciso e); 303, numeral 2, inciso c) de la LGIPE; artículo 177 y Anexo 5 del RE. | Del 1 al 15 de mayo de 2024 | Órganos desconcentrados | - Asistir y participar activamente en la capacitación impartida por el IEM para el desarrollo de las actividades. |
|  | Artículo 268, inciso e); 303, numeral 2, inciso c) de la LGIPE artículo 167, numeral 3; artículo 178 y Anexo 5 del RE. | A partir de la recepción de la documentación electoral hasta el 24 de mayo de 2024. | Órganos desconcentrados | - Supervisar a las y los CAEL que participen en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales por tipo de elección y en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar. |
|  | Artículo 167, numeral 3; artículo 182, numeral 1 y Anexo 5 del RE. | A partir de la recepción de la documentación electoral hasta el 24 de mayo de 2024. | Órganos desconcentrados | 2.1.3. Supervisar a las y los CAEL que participen en la integración de los paquetes con la documentación y materiales electorales para las presidencias de las mesas directivas de casilla. |
| L.2.2 Distribución de la documentación y materiales electorales | Artículo 183, numeral 3 del RE. | Del 6 al 13 de mayo de 2024 | Órganos desconcentrados | 2.2.1 Coordinar a las y los CAEL que coadyuven en la elaboración del programa de entrega de la documentación y materiales electorales de su ARE. |
|  | Artículo 268, inciso e); 303 numeral 2, inciso c) de la LGIPE; artículo 178; 183, numerales 2 y 4 y Anexo 5 del RE. | Del 27 al 31 de mayo de 2024 | Órganos desconcentrados | 2.2.2 Verificar que las y los CAE entreguen la documentación y materiales electorales de la elección local a las y los PMDC de su ARE, recabando el recibo correspondiente en el que conste su entrega. |
| L.1.3 Recepción y depósito de la documentación y los materiales electorales de las elecciones. | Artículo 172, numeral 1 y 176 del RE. | A partir de la recepción de la documentación electoral y materiales electorales | Órganos desconcentrados | 1.3.1 Coordinar, si se requiere, que las y los CAEL auxilien en la recepción y depósito en bodega de la documentación y materiales electorales de las elecciones locales. |

- Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP-Casilla)

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Órgano Competente | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.3.1 Capacitación | Art. 352 del RE | Los cursos de capacitación se impartirán previo a la realización de los simulacros | IEM | 3.1.1 Participar en los cursos de capacitación para la operación del PREP-Casilla bajo las modalidades, fechas y sedes que determinen los OPL encargados de la implementación y operación del PREP en coordinación con las Juntas Ejecutivas del INE. |
| L.3.2 Ejercicios y simulacros | Art. 349 del RE | Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral | IEM | 3.2.1 Participar en todos los ejercicios y simulacros, a fin de familiarizarse con todas las actividades encomendadas, para la correcta ejecución de los procedimientos relacionados con la operación del PREP Local. |
|  | Art. 349 del RE | Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral | IEM | 3.2.2 Transmitir las imágenes y los resultados del Acta de Escrutinio y Cómputo de las casillas asignadas durante los ejercicios y simulacros. Cuando se trate de simulacros que se ejecuten simultáneamente con los del SIJE, y en su caso Conteo Rápido; deberán ser transmitidos desde la ubicación de sus casillas o preferentemente en dicha ubicación cuando no se ejecuten simultáneamente. |
|  | Art. 349 del RE | Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral | IEM | 3.2.3 Cumplir con todos los procedimientos en los tiempos establecidos para la adecuada realización de los ejercicios y simulacros de operación del PREP Local. |
|  | Art. 349 del RE | Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral | IEM | 3.2.4 Reportar, al órgano competente del IEM, las problemáticas o contingencias detectadas en el uso del PREP Local al término de cada ejercicio y simulacro de operación del PREP. |
| L.3.3 Después de la Jornada Electoral | Art. 352 del RE | Al término de la Jornada Electoral y hasta 24 horas contadas a partir del inicio de la publicación. (2 y 3 de junio de 2024) | IEM | 3.3.1 Cumplir con los procedimientos y actividades a realizar, establecidos en el Proceso Técnico Operativo del PREP Local y en los materiales de capacitación que para tal efecto se emitan, para la correcta operación del Programa. |
|  | Lineamientos del PREP, Anexo 13 del RE | Al término de la Jornada Electoral y hasta 24 horas contadas a partir del inicio de la publicación. (2 y 3 de junio de 2024) | Comités del IEM | 3.3.2 Verificar que sea la primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo, identificada como el Acta PREP, la que se coloque en su bolsa correspondiente y que ésta se encuentre por fuera del paquete electoral, cuando las y los FMDC integren el paquete con la documentación electoral para su traslado y entrega al órgano electoral local responsable del cómputo de las elecciones. |
|  | Lineamientos del PREP, Anexo 13 del RE | Al término de la Jornada Electoral y hasta 24 horas contadas a partir del inicio de la publicación. (2 y 3 de junio de 2024) | IEM | 3.3.3 Transmitir la imagen de la primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo tomando como orden de prioridad el Acta de Gubernatura, Diputaciones Locales, Ayuntamientos y otros cargos de elección considerados en la legislación local, de las casillas asignadas, según corresponda a cada entidad. |

- Mecanismos de Recolección

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Responsable de la ejecución | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.4.1 Capacitación | Artículo 332, párrafo inciso j) del RE. | Los cursos de capacitación al personal designado se deberán realizar una vez que hayan sido aprobados los mecanismos de recolección y hasta un día antes de que inicien los trabajos correspondientes al conteo, sellado y agrupamiento de las boletas. | INE-JDE IEM | 4.1.1 Participar en los cursos de capacitación para la operación de los mecanismos de recolección bajo las modalidades, fechas y sedes que acuerden las juntas ejecutivas del INE y los comités del IEM. |
| L.4.2 Operación de los mecanismos de recolección | Artículo 299, párrafo 4; 303, numeral 2, inciso f) de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. | Traslado de los paquetes con la documentación electoral se hará desde el término de la Jornada Electoral y hasta antes de la conclusión del plazo establecido en la ley correspondiente. | INE-JDE Comités del IEM | 4.2.1 Trasladar o coordinar el traslado de la o el FMDC a la sede del órgano competente del IEM o al CRyT, para que hagan entrega de los paquetes de su ZORE con la documentación electoral de la elección local. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE Comités del IEM | 4.2.2 Coordinar la participación de las y los CAEL en el CRyT Fijo o Itinerante asignado, recibiendo de la o el PMDC o funcionario/a designado/a, el paquete con la documentación electoral con los resultados de la elección de las casillas en su ZORE, a fin de que sea trasladado al órgano electoral correspondiente del OPL. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE Comités del IEM | 4.2.3 Coordinar la entrega a la o el PMDC o funcionario/a designado/a, el acuse de recibo del paquete electoral con la documentación electoral local que se recibe en el CRyT Fijo o Itinerante o en el órgano electoral competente en lo que corresponde a su ZORE. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE Comités del IEM | 4.2.4 Coordinar la clasificación y resguardo de los paquetes electorales en el CRyT Fijo, según elección y órgano electoral local al que deberán de ser trasladados para su entrega. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE Comités del IEM | 4.2.5 Coordinar el registro de la hora de recepción y salida de los paquetes con la documentación electoral del CRyT Fijo, así como del estado en el que se reciben y se trasladan al órgano competente del IEM, en lo que corresponde a su ZORE. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE Comités del IEM | 4.2.6 Coordinar la elaboración del acta circunstanciada de inicio y conclusión del funcionamiento del CRyT Fijo, así como los paquetes electorales con la documentación electoral que se recibieron, en lo que corresponde a su ZORE. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE Comités del IEM | 4.2.7 Coordinar la operación de los mecanismos de recolección de las elecciones locales, en lo que corresponde a su ZORE. |
| L.4.3 Recepción de paquetes electorales | Artículo 383, párrafo 2 del RE. | Auxiliar la recepción y depósito en bodega electoral de los paquetes de las elecciones locales | Comités del IEM | 4.3.1 Participar, en su caso, en la recepción de los paquetes electorales en las sedes competentes de los OPL. |
| L.4.4 Recuperación de materiales electorales | Anexo 4.1 apartado b, numeral 8 del RE | Después de la jornada electoral y antes de los cómputos distritales. | IEM | 4.4.1. Recuperar los materiales electorales de las casillas al término de la jornada electoral y asegurar su traslado al OPL. |
|  | Anexo 4.1 apartado b, numeral 8 del RE | Después de los cómputos distritales. | IEM | 4.4.2. Apoyar en la revisión, clasificación y acondicionamiento de los materiales electorales recuperados de las casillas. |

- Cómputos distritales o municipales

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Responsable de la ejecución | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.5.1 Capacitación | Artículo 429 y anexo 17 del RE. Lineamientos que para efectos apruebe el OPL. | Los cursos de capacitación deberán realizarse durante la segunda quincena del mes de mayo de 2024, o en el periodo establecido en los Lineamientos que para tal efecto apruebe el OPL. | Comités del IEM | 5.1.1 Participarán en los cursos de capacitación impartidos por el órgano local, para adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las actividades relativas al recuento de votos en los grupos de trabajo, demás actividades auxiliares a su cargo durante la sesión de cómputos de las elecciones locales. |
| L.5.2 Cómputo de la votación | Artículo 303, numeral 2, inciso g) de la LGIPE; artículo 393 del RE. | De conformidad con lo que establezca la ley correspondiente. | Comités del IEM | 5.2.1 Auxiliar en la clasificación y nuevo conteo de los votos en los puntos de recuento instalados dentro de los grupos de trabajo, en caso de recuento parcial o total de la elección local. 5.2.2 Auxiliar en el llenado de la Constancia Individual con los resultados del recuento de los votos de las casillas y entregarla a la o el funcionario que presida el grupo de trabajo durante el recuento parcial o total de la elección. 5.2.3 Auxiliar en la extracción, separación y ordenamiento de la papelería y documentación distinta a las boletas y votos que se encuentren dentro de los paquetes electorales asignados bajo su responsabilidad, durante el cómputo de la elección. 5.2.4 Auxiliar al órgano electoral local en las actividades que les sean encomendadas para el correcto desarrollo del cómputo de la elección local, conforme a las modalidades y tiempos determinados en el lineamiento aprobado por el IEM. |
| L.5.3 Traslado de los paquetes electorales | Artículo 303, numeral 2, inciso g) de la LGIPE; artículo 393 del RE. | De conformidad con lo que establezca la ley correspondiente. | Comités del IEM | 5.3.1 Auxiliar en la entrega y traslado de los paquetes electorales de la bodega electoral al pleno del Consejo Distrital y/o Municipal o a los grupos de trabajo, y de regreso para su resguardo ordenado al interior de la bodega electoral. |
| L.5.4 Captura de la información del recuento de los votos | Artículo 303, numeral 2, inciso g) de la LGIPE; artículo 393 del RE. | De conformidad con lo que establezca la ley correspondiente. | Comités del IEM | 5.4.1 Auxiliar en la captura de los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de los votos de los paquetes electorales en el sistema informático que se implemente para el cómputo de la elección local que corresponda. 5.4.2 Auxiliar en la verificación de los datos capturados en el sistema informático implementado para el cómputo de la elección y apoyar a la o el funcionario que presida el grupo de trabajo en la entrega de las copias de las actas que se generen en el grupo a las y los representantes de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes acreditadas. 5.4.3 Auxiliar a la o el funcionario que preside el grupo de trabajo en el levantamiento del Acta circunstanciada que se elabora al término de las actividades de recuento parcial o total dentro del grupo de trabajo. 5.4.4 Auxiliar a la Presidencia del órgano distrital o municipal en la acreditación y sustitución de representantes de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes ante los grupos de trabajo y puntos de recuento, así como en la entrega de los gafetes de identificación que deberán portar durante el desarrollo del recuento parcial o total de la votación de la elección local. |

# CAEL

La o el CAEL es la persona encargada de llevar a cabo las actividades de asistencia electoral con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la integración de los paquetes electorales de la elección local que corresponda, entregar los paquetes electorales locales a las y los PMDC, transmitir la imagen de las actas de resultados de la elección local a través del aplicativo de PREP-Casilla, apoyar en caso de ser necesario al reporte del Conteo Rápido, apoyar en el reporte de incidentes al SIJE, implementar los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales locales al término de la Jornada Electoral, así como auxiliar en los cómputos locales distritales y/o municipales.

# Competencias de la o el CAEL

Las competencias de la o el CAEL son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que requiere la o el CAEL para el desempeño de sus actividades, los cuales conforman el perfil por competencias de esta figura. Las competencias serán:

- Persuasión y negociación: Capacidad de sensibilizar, influir y convencer para establecer acuerdos y compromisos con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales.

- Orientación al servicio: Capacidad para atender con empatía necesidades de las y los ciudadanos en apego a los intereses y objetivos institucionales.

- Trabajo bajo presión: Capacidad de cumplir con las actividades y objetivos de forma satisfactoria, planificando el tiempo y actividades, aun en situaciones adversas (de tiempo o sobrecarga de actividades).

- Trabajo en campo: Capacidad para ubicarse y disposición para desplazarse y realizar actividad física, aun en condiciones adversas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

# Actividades específicas de la o el CAEL

Las y los CAEL durante el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 participarán en los siguientes proyectos de asistencia electoral:

- Preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a los PMDC.

- Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP-Casilla)

- Mecanismos de Recolección

- Cómputos distritales o municipales

- Auxiliar/Coadyuvar con las y los CAE del INE en actividades para la difusión de listados de casillas, en el equipamiento y acondicionamiento de casillas, en la recuperación de mobiliario y equipo, así como en la limpieza de los lugares que se utilizaron para su instalación.

- Brindar apoyo en las actividades de las Medidas de Accesibilidad, para el trámite de anuencias alternas y para auxiliar en verificar que los domicilios cumplan con las características de acceso en marcadas en el Anexo 25 del RE.

Las tareas específicas en las que participarán los CAEL serán:

- Ubicación de casillas

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Órgano Competente | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.1.1 Equipamiento y acondicionamiento de casillas | Artículos 255, numeral 1, de la LGIPE, y 229, inciso i) del RE. | Desde su contratación, al término y posterior a la jornada electoral. | INE-JDE IEM | A.1.1.1 Coadyuvar con las y los CAE del INE en las tareas de equipamiento y acondicionamiento de las casillas en la recuperación de mobiliario, equipo y materiales electorales, así como en la limpieza de los lugares que se utilizaron para su instalación. |
| L.1.2 Publicación de listados de ubicación e integración de casillas | Artículos 255, párrafo 1 y 257 de la LGIPE, y 242, párrafo 1, inciso d) del RE. | Entre el 15 y 25 de mayo de 2024 | INE-JDE IEM | A.1.1.2 Auxiliar en la distribución de los listados de ubicación e integración de casillas a los CAE del INE y colaborar en su fijación en los edificios públicos y lugares más concurridos, en apoyo a las JDE del INE. |
| L.1.3 Difusión | Art. 256, numeral 1, inciso d) y Art. 303, numeral 2, inciso b) de la LGIPE. Art. 233, numeral 1; 234 inciso b); 239, numeral 2; 242, numeral 1, inciso d); Anexo 8.1, secciones 3.1.5, actividades IV-02, IV-04, IV-10 y 5.3 del RE. Arts. 31, numeral 1, inciso n) y 47, numeral 1, inciso k) del RIINE. | Durante el mes de mayo de 2024. | INE-JDE IEM | A.1.1.3 Apoyarán en la colocación de los avisos de identificación de los lugares donde se instalarán las casillas electorales y revisarán periódicamente que los avisos permanezcan colocados y en buenas condiciones, de no ser así, lo reportan al SEL y CAE Federal. |

- Preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a los PMDC

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Responsable de la ejecución | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.2.1 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas, y preparación de la documentación y materiales electorales | Artículo 268, 303, numeral 2, inciso c) de la LGIPE y Anexo 5 del RE. | Del 1 al 15 de mayo de 2024 | Comités del IEM | 2.1.1 Asistir a la capacitación impartida por el grupo multiplicador del OPL, en las instalaciones que éste determine. |
|  | Artículos 268, inciso e); 303, numeral 2, inciso c) de la LGIPE; 167, numeral 3, 178 y Anexo 5 del RE. | A partir de la recepción de la documentación electoral hasta el 24 de mayo de 2024. | Comités del IEM | 2.1.2 Participar en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales por tipo de elección y en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar. |
|  | Artículo 167, numeral 3; artículo 182, numeral 1 y Anexo 5 del RE. | A partir de la recepción de la documentación electoral hasta el 24 de mayo de 2024. | Comités del IEM | 2.1.3. Participar en la integración de los paquetes con la documentación y materiales electorales para las presidencias de las mesas directivas de casilla. |
| L.2.2 Distribución de la documentación y materiales electorales | Artículo 183, numeral 3 del RE. | Del 6 al 13 de mayo de 2024. | INE-JDE Comités del IEM | 2.2.1 Coadyuvar en la elaboración del programa de entrega de la documentación y materiales electorales de su ARE. |
|  | Artículo 268, inciso e); 303 numeral 2, inciso c) de la LGIPE; artículo 178; 183, numerales 2 y 4 y Anexo 5 del RE. | Del 27 al 31 de mayo de 2024. | Comités del IEM | 2.2.2 Entregar la documentación y materiales electorales de la elección local a las y los PMDC de su ARE, recabando el recibo correspondiente en el que conste su entrega. |
| L.2.3 Recepción y depósito de la documentación y los materiales electorales de las elecciones. | Artículo 172, numeral 1 y 176 del RE. | A partir de la recepción de la documentación electoral y materiales electorales. | Comités del IEM | 2.3.1 Auxiliar, si se requiere, en la recepción y depósito en bodega de la documentación y materiales electorales de las elecciones locales. |

- Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP-CASILLA)

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Órgano Competente | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.3.1 Capacitación | Art. 352 del RE | Los cursos de capacitación se impartirán previo a la realización de los simulacros | IEM | A.3.1.1 Participar en los cursos de capacitación para la operación del PREP-Casilla bajo las modalidades, fechas y sedes que determinen los OPL encargados de la implementación y operación del PREP en coordinación con las Juntas Ejecutivas del INE. |
| L.3.2 Ejercicios y simulacros | Art. 349 del RE | Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral | IEM | A.3.2.1 Participar en todos los ejercicios y simulacros, a fin de familiarizarse con todas las actividades encomendadas, para la correcta ejecución de los procedimientos relacionados con la operación del PREP Local. |
|  | Art. 349 del RE | Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral | IEM | A.3.2.2 Transmitir las imágenes y los resultados del Acta de Escrutinio y Cómputo de las casillas asignadas durante los ejercicios y simulacros. Cuando se trate de simulacros que se ejecuten simultáneamente con los del SIJE, y en su caso Conteo Rápido; deberán ser transmitidos desde la ubicación de sus casillas o preferentemente en dicha ubicación cuando no se ejecuten simultáneamente. |
|  | Art. 349 del RE | Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral | IEM | A.3.2.3 Cumplir con todos los procedimientos en los tiempos establecidos para la adecuada realización de los ejercicios y simulacros de operación del PREP. |
|  | Art. 349 del RE | Se realizarán tres simulacros durante los tres domingos previos a la Jornada Electoral | IEM | A.3.2.4 Reportar, al órgano competente del OPL, las problemáticas o contingencias detectadas en el uso del PREP Local al término de cada ejercicio y simulacro de operación del PREP. |
| L.3.3 Después de la Jornada Electoral | Art. 353 del RE | Al término de la Jornada Electoral y hasta 24 horas contadas a partir del inicio de la publicación. (2 y 3 de junio de 2024) | IEM | A.3.3.1 Cumplir con los procedimientos y actividades a realizar, establecidos en el Proceso Técnico Operativo del PREP Local y en los materiales de capacitación que para tal efecto se emitan, para la correcta operación del Programa. |
|  | Lineamientos del PREP, Anexo 13 del RE | Al término de la Jornada Electoral y hasta 24 horas contadas a partir del inicio de la publicación. (2 y 3 de junio de 2024) | Comités del IEM | A.3.3.2 Verificar que sea la primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo, identificada como el Acta PREP, la que se coloque en su bolsa correspondiente y que ésta se encuentre por fuera del paquete electoral, cuando las y los FMDC integren el paquete con la documentación electoral para su traslado y entrega al órgano electoral local responsable del cómputo de las elecciones. |
|  | Lineamientos del PREP, Anexo 13 del RE | Al término de la Jornada Electoral y hasta 24 horas contadas a partir del inicio de la publicación. (2 y 3 de junio de 2024) | IEM | A.3.3.3 Transmitir la imagen de la primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo tomando como orden de prioridad el Acta de Gubernatura, Diputaciones Locales, Ayuntamientos y otros cargos de elección considerados en la legislación local, de las casillas asignadas, según corresponda a cada entidad. |

- Conteo Rápido (CR)

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Responsable de la ejecución | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.4.1. Capacitación | Artículo 378 y 379 del RE. | De acuerdo con las fechas establecidas para el taller de capacitación. | INE | 4.1.1 Participar en los cursos de capacitación impartidos por el INE, para adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las actividades relativas al Conteo Rápido. |
| L.4.2. Apoyo en la recopilación de la información de las casillas de la muestra | Artículo 379, numeral 4, del RE. | Al término de la Jornada Electoral. | IEM | 4.2.1 Auxiliar, en su caso, al CAE federal que tenga asignadas más de una casilla, en la recopilación de la información. |

- Mecanismos de Recolección

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Responsable de la ejecución | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.5.1 Capacitación | Artículo 332, numeral 1, inciso j) del RE. | La capacitación se realizará una vez aprobados los mecanismos de recolección hasta un día antes de que inicien los trabajos correspondientes al conteo, sellado y agrupamiento de las boletas. | INE-JDE IEM | 5.1.1 Participar en los cursos de capacitación para la operación de los mecanismos de recolección bajo las modalidades, fechas y sedes que acuerden las juntas ejecutivas del INE y los órganos del OPL. |
| L.5.2 Operación de los mecanismos de recolección | Artículo 299, párrafo 4, 303, numeral 2, inciso f) de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. | Traslado de los paquetes electorales con la documentación electoral se hará desde el término de la Jornada Electoral y hasta antes de la conclusión del plazo establecido en la ley correspondiente, o en su caso, el aprobado por el órgano competente. | INE-JDE IEM | 5.2.1 Trasladar o coordinar el traslado de la o el FMDC a la sede del órgano competente del OPL o al CRyT, para que hagan entrega de los paquetes electorales de su ARE con la documentación electoral de la elección local. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE IEM | 5.2.2 Participar en el CRyT Fijo o Itinerante asignado, recibiendo de la o el PMDC o funcionario/a designado, el paquete con la documentación electoral con los resultados de la elección de las casillas de su ARE, a fin de que sea trasladado al órgano electoral correspondiente del OPL. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE IEM | 5.2.3 Entregar al PMDC o funcionario/a designado/a, el acuse de recibo del paquete electoral con la documentación electoral local que se recibe en el CRyT Fijo o Itinerante o el órgano electoral competente, en lo que corresponde a su ARE. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE IEM | 5.2.4 Clasificar y resguardar los paquetes electorales en el CRyT Fijo, según la elección y órgano electoral local al que deberán de ser trasladados para su entrega, en lo que corresponde a su ARE. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE IEM | 5.2.5 Registrar la hora de recepción y salida de los paquetes con la documentación electoral del CRyT Fijo, así como del estado en el que se reciben y se trasladan al órgano competente del OPL, en lo que corresponde a su ARE. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE IEM | 5.2.6 Elaborar el Acta circunstanciada de inicio y conclusión del funcionamiento del CRyT Fijo y CRyT Itinerantes, así como los paquetes electorales con la documentación electoral que se recibieron, en lo que corresponde a su ARE. |
|  | Artículo 299, párrafo 4 de la LGIPE; artículos 329, 333 y Anexo 12 del RE. |  | INE-JDE IEM | 5.2.7 Coordinar la operación de los mecanismos de recolección de las elecciones locales, en lo que corresponde a su ARE. |
| L.5.3 Recepción de paquetes electorales | Artículo 383, párrafo 2; y Anexo 14 del RE. | Al término de la Jornada Electoral y, en su caso, a la llegada del último paquete, auxiliar en la recepción y depósito en la bodega electoral de los paquetes electorales de las elecciones locales. | IEM | 5.3.1 Participar, en su caso, en la recepción de los paquetes electorales en las sedes competentes de los OPL. |
| L.5.4 Recuperación de materiales electorales | Anexo 4.1 apartado b, numeral 8 del RE | Después de la jornada electoral y antes de los cómputos distritales. | IEM | 5.4.1. Recuperar los materiales electorales de las casillas al término de la jornada electoral y asegurar su traslado al OPL. |
|  | Anexo 4.1 apartado b, numeral 8 del RE | Después de los cómputos distritales. | IEM | 5.4.2. Apoyar en la revisión, clasificación y acondicionamiento de los materiales electorales recuperados de las casillas. |

- Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Responsable de la ejecución | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.6.1 Capacitación | Artículo 315 y 319 numeral 5 del RE. | De acuerdo con las fechas establecidas para el taller de capacitación. | INE | 6.1.1 Participar en los cursos de capacitación impartidos por el INE, para adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las actividades relativas al SIJE. |
| L.6.2 Simulacros | Artículo 324 del RE | De conformidad a las fechas aprobadas en el Programa de Operación del SIJE. | IEM | 6.2.1 Dar aviso al CAE Federal respecto de los ejemplos de incidentes que le sean proporcionados para que se registren en el SIJE, de acuerdo con las indicaciones que proporcione el INE. |
| L.6.3 Jornada Electoral | Artículo 319 numeral 5 y 325 del RE | 2 de junio de 2024. | IEM | 6.3.1 En su caso, apoyar al CAE federal en la resolución de incidentes que pudieran presentarse en las casillas durante la Jornada Electoral. 6.3.2 En su caso, informar al CAE federal sobre los incidentes ocurridos en las casillas en los cuales apoye a su resolución a fin de que la/el CAE federal realice el registro de información en el SIJE. |

- Cómputos distritales o municipales

| Línea de acción | Fundamento Legal | Periodo | Responsable de la ejecución | Descripción de actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.7.1 Capacitación | Artículo 429 y anexo 17 del RE. Lineamientos que para efectos apruebe el OPL. | Los cursos de capacitación deberán realizarse preferentemente durante la segunda quincena del mes de mayo de 2024, o en el periodo establecido en los Lineamientos que para tal efecto apruebe el OPL. | IEM | 7.1.1 Participar en los cursos de capacitación impartidos por el órgano local, para adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las actividades relativas al recuento de votos en los grupos de trabajo, demás actividades auxiliares a su cargo durante la sesión de cómputo de las elecciones locales. |
| L.7.2 Cómputo de la votación | Artículo 303, numeral 2, inciso g) de la LGIPE; artículo 393 del RE. Anexo 17 del RE | De conformidad con lo que establezca la ley correspondiente. | IEM | 7.2.1 Auxiliar en la clasificación y nuevo conteo de los votos en los puntos de recuento instalados dentro de los grupos de trabajo, en caso de recuento parcial o total de la elección local. 7.2.2 Auxiliar en el llenado de la Constancia Individual con los resultados del recuento de los votos de las casillas y entregarla al funcionario/a que presida el grupo de trabajo durante el recuento parcial o total de la elección local. 7.2.3 Auxiliar en la extracción, separación y ordenamiento de la papelería y documentación electoral distinta a las boletas y votos que se encuentren dentro de los paquetes electorales asignados bajo su responsabilidad, durante el cómputo de la elección. 7.2.4 Auxiliar al órgano electoral local en las actividades que les sean encomendadas para el correcto desarrollo del cómputo de la elección local, conforme a las modalidades y tiempos determinados en el lineamiento aprobado por el OPL. |
| L.7.3 Traslado de los paquetes electorales | Artículo 303, numeral 2, inciso g) de la LGIPE; artículo 393 del RE. Anexo 17 del RE | De conformidad con lo que establezca la ley correspondiente. | IEM | 7.3.1 Auxiliar en la entrega y traslado de los paquetes electorales de la bodega electoral al pleno del Consejo Distrital y/o Municipal o a los grupos de trabajo, y de regreso para su resguardo ordenado al interior de la bodega electoral. |
| L.7.4 Captura de la información del recuento de los votos | Artículo 303, numeral 2, inciso g) de la LGIPE; artículo 393 del RE. Anexo 17 del RE | De conformidad con lo que establezca la ley correspondiente. | IEM | 7.4.1 Auxiliar en la captura de los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de los votos de los paquetes electorales en el sistema informático que se implemente para el cómputo de la elección que corresponda. 7.4.2 Auxiliar en la verificación de los datos capturados en el sistema informático implementado para el cómputo de la elección y apoyar a la o el funcionario que presida el grupo de trabajo en la entrega de las copias de las actas que se generen en el grupo a las y los representantes de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes acreditados/as. 7.4.3 Auxiliar a la o el funcionario que preside el grupo de trabajo en el levantamiento del acta circunstanciada que se elabora al término de las actividades de recuento parcial o total dentro del grupo de trabajo. 7.4.4 Auxiliar a la Presidencia del órgano distrital o municipal en la acreditación y sustitución de representantes de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes ante los grupos de trabajo y puntos de recuento, así como en la entrega de los gafetes de identificación que deberán portar durante el desarrollo del recuento parcial o total de la votación de la elección local. |

# PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SEL Y CAEL

El Procedimiento de SEL y CAEL está compuesto por diversas etapas, mismas que se esquematizan y se describen a continuación:

# RECLUTAMIENTO

Esta etapa tiene como finalidad atraer al mayor número posible de aspirantes para participar como SEL y CAEL, garantizando con ello que se cubra la totalidad de las figuras requeridas por el IEM para el desarrollo de las actividades de asistencia electoral en el ámbito local.

El reclutamiento de la ciudadanía estará a cargo de los comités distritales y municipales del IEM y se realizará de manera presencial; no obstante, el monitoreo de las diversas etapas del Procedimiento de SEL y CAEL se llevará a cabo a través de la plataforma digital Sistema ReclutaSELyCAEL.

# Difusión de la Convocatoria

| Etapa | Actividad | Origen de la actividad | Área Responsable | Áreas involucradas | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Difusión de la convocatoria | Adaptación de convocatoria y contenidos | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 1 de febrero de 2024 | 16 de febrero de 2024 |
|  | Revisión y adecuaciones de la convocatoria y materiales de difusión | Interno | CEECYPC DEECyPC | CECYPC Consejo General CCS | 19 de febrero de 2024 | 21 de febrero de 2024 |
|  | Impresión de la convocatoria | Interno | DEECyPC Empresa externa | Empresa Externa | 27 de febrero de 2024 | 2 de marzo de 2024 |
|  | Armado de paquetes para distribuir la convocatoria, los materiales de difusión, las solicitudes de registro y los anexos a OD | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 4 de marzo de 2024 | 4 de marzo de 2024 |
|  | Entrega de paquetes de convocatorias, materiales de difusión, solicitudes de registro y anexos a la coordinación de OD para su distribución a los comités | Interno | DEECyPC | COD | 5 de marzo de 2024 | 5 de marzo de 2024 |
|  | Envío de paquetes de convocatorias, materiales de difusión, solicitudes de registro y anexos a OD | Interno | COD | DEECyPC OD | 5 de marzo de 2024 | 9 de marzo de 2024 |
|  | Envío de los materiales digitales a OD y a la Coordinación de Comunicación Social | Interno | DEECyPC CCS OD | DEECyPC CCS OD | 7 de marzo de 2024 | 7 de marzo de 2024 |
|  | Difusión de la Convocatoria de SEL y CAEL | ECAE | DEECyPC CCS OD | Consejerías Electorales DEECyPC CCS | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
|  | Diseño de la convocatoria y materiales de difusión | Interno | DEECYC CCS | CCS | 18 de diciembre de 2024 | 31 de enero de 2024 |

Una vez que la convocatoria y los respectivos materiales de difusión del Procedimiento de SEL y CAEL sean diseñadas y aprobados por la CECyPC y el Consejo General con base en la información proporcionada por la JLE, serán remitidos por la COD a los comités distritales y municipales para su difusión impresa en lugares públicos como instituciones educativas, plazas, centros culturales, deportivos, sociales o comerciales; módulos del Registro Federal de Electores, negocios establecidos, instituciones de bolsa de trabajo, vía pública, unidades habitacionales y, de ser posible, transporte público, pudiendo hacer uso de perifoneo, difusión en prensa a través de boletines, entrevistas en radio y televisión locales.

Por su parte, la DEECYPC también remitirá una serie de materiales digitales a los VCEYEC para que, de manera simultánea, realicen difusión en medios electrónicos a través de las páginas de internet y las redes sociales institucionales.

En este caso, los OD deberán coordinarse entre sí para realizar las publicaciones en las cuentas comunes de Facebook, a fin de realizar una difusión estratégica y no repetitiva.

Para potenciar la difusión, tanto la CCS como las VCEyEC en sus respectivos distritos y municipios concertarán entrevistas de manera gratuita en radio, televisión y medios digitales e impresos, para que las y los servidores públicos electorales puedan acudir a difundir la convocatoria.

En lo que respecta a los cuatro comités de Morelia, estos deberán vincularse con la CCS para no duplicar las solicitudes que se envíen a los medios de comunicación de la capital michoacana.

La difusión de la convocatoria se llevará a cabo durante 27 días en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 6 de abril de 2024, debiendo indicar en todo momento la dirección y teléfonos de cada una de las oficinas del IEM donde las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes.

Tabla 1. Distribución de los medios de Difusión de la Convocatoria para el Procedimiento de SEL y CAEL

|  | Carteles y volantes (unidades) | Pláticas informativas (número de pláticas) | Perifoneo (número de horas) | Prensa local (número de notas) | Radio y televisión local (número de entrevistas) | Bolsa de trabajo (gobierno y educación) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edificio público | X |  |  |  |  |  |
| Institución educativa | X | X |  |  |  |  |
| Plaza pública | X | X | X |  |  |  |
| Centro cultural, deportivo, social o comercial | X | X | X |  |  |  |
| Módulos de Atención Ciudadana (MAC) | X | X |  |  |  |  |
| Negocio establecido | X |  |  |  |  |  |
| Vía pública | X |  | X |  |  |  |
| Unidad habitacional | X |  | X |  |  |  |
| Transporte público | X |  |  |  |  |  |
| Otros |  | X | X |  |  |  |
| Sin lugar |  |  |  | X | X |  |
| Sitios web |  |  |  |  |  | X |

# Registro de aspirantes

El registro de la ciudadanía se realizará de manera presencial en las sedes de los comités municipales y distritales del IEM entre el 11 de marzo y el 6 de abril de 2024.

# Recepción y revisión documental

| Etapa | Actividad | Origen de la actividad | Área Responsable | Áreas involucradas | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepción de solicitudes y documentos | Impresión de los diseños de solicitudes de registro y anexos | Interno | Empresa externa | DEECyPC | 27 de febrero de 2024 | 2 de marzo de 2024 |
|  | Capacitación a OD sobre la recepción de solicitudes y documentos | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 04 marzo de 2024 | 8 de marzo de 2024 |
|  | Recepción de solicitudes y documentos de las y los aspirantes a SEL y CAEL | ECAE | OD | DEECyPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
|  | Adecuación de los formatos de solicitud y anexos | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 9 de febrero de 2024 | 9 de febrero de 2024 |

Durante el periodo de difusión de la convocatoria, en las sedes de los OD y en un horario de las 9:00 a las 19:00 horas las y los integrantes de los comités coordinados por la VCEYEC estarán llevando a cabo la recepción de las Solicitudes (Anexo 02) y la revisión de los documentos presentados por las personas aspirantes para acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados en la convocatoria.

# Requisitos que deberán cumplir las personas aspirantes

Requisitos legales

- Ser ciudadano/a mexicano/a, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y contar con Credencial para Votar vigente o comprobante de trámite;

- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado/a por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial;

- Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica (secundaria);

- Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para realizar las funciones del cargo;

- En algunos distritos electorales, el IEM de manera excepcional podrá aprobar y contratar aspirantes con menor escolaridad, atendiendo a las características sociodemográficas y culturales (entre otras) del Distrito Electoral Federal y/o Local;

- Se podrán contratar personas aspirantes cuya Credencial para Votar pertenezca a otros distritos electorales federales y/o locales, pero corresponda a la entidad en la que se celebrará la correspondiente elección;

- No militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral, en el último año;

- No haber participado como representante de partido político con registro vigente, o coalición en alguna elección celebrada en los últimos tres años, y en el caso de existir candidaturas independientes registradas, no deberán ser representantes de ellas en alguna elección a celebrarse el próximo 2 de junio de 2024;

- Completar la Solicitud (Anexo 2.) conforme se expida en la Convocatoria, además de entregar la correspondiente documentación.

Requisitos administrativos

- Presentar Acta de nacimiento (original o copia certificada y copia simple) o, en su caso, Carta de naturalización;

- Presentar original y copia de la Credencial para Votar vigente del Distrito Electoral Federal correspondiente o comprobante de trámite;

- Presentar original y copia del comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses (recibo de luz, teléfono, predial, constancia de residencia, etcétera). No es necesario que aparezca el nombre de la persona interesada en el comprobante, a excepción de la constancia de residencia la cual sí deberá llevar el nombre de la persona aspirante;

- Presentar comprobante o constancia de estudios (no tira de materias) que acredite el nivel educativo correspondiente (original y copia);

- Aceptar la Declaratoria bajo protesta de decir verdad (Anexo 3.) y aceptar el aviso de privacidad;

- Presentar original y copia de la CURP expedida por la SEGOB y RFC con homoclave expedido por el SAT (posteriormente se solicitará al momento de la contratación). El no contar con estos documentos será motivo suficiente para no contratar a la persona aspirante;

- Entregar tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro al momento de la contratación;

- No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado de las personas funcionarias de los OD, representantes de partido político o, en su caso, candidaturas independientes que estén registradas para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024;

- Asistir a la Plática de inducción que imparta el IEM;

- Aprobar la evaluación integral que consiste en la aplicación de un examen de conocimientos, habilidades y actitudes, además de una entrevista que realizarán los comités distritales y municipales del IEM;

- No tener otro trabajo o empleo remunerado, es decir, tener disponibilidad de tiempo completo o fuera de lo habitual para prestar sus servicios, adaptándose a la disponibilidad de tiempo de la ciudadanía (incluyendo fines de semana y días festivos);

- Preferentemente contar con una carta que acredite su experiencia como docente, manejo o trato con grupos de personas o haber participado en algún Proceso Electoral Concurrente, Federal o Local. El no contar con este requisito no será causa de exclusión de la persona aspirante;

- Preferentemente saber conducir y contar con licencia de manejo vigente. El no cumplir con este requisito no será causa de exclusión de la persona aspirante;

- Preferentemente contar con conocimientos básicos sobre el manejo de dispositivos móviles o teléfonos inteligentes. El no cumplir con este requisito no será causa de exclusión de la o el aspirante;

- No ser SE ni CAE del INE en funciones; y

- Los demás requisitos que el área administrativa del IEM requiera.

A continuación, se presenta la información con las especificaciones y consideraciones de la documentación que deberán entregar las personas aspirantes:

- Acta de Nacimiento, copia certificada del Acta de Nacimiento o Carta de naturalización. Original y copia simple.

- Credencial para Votar vigente o, en su caso, comprobante de trámite, este último acompañado de una identificación oficial con fotografía. Original y copia.

- Comprobante de domicilio no mayor a dos meses. Original y copia. No es necesario que aparezca el nombre de la persona aspirante.

- Comprobante o constancia oficial del último grado de estudios. Original y copia (no tira de materias)

La documentación que se identifica como opcional es la siguiente:

- CURP. Original y copia.

- RFC con homoclave (constancia de situación fiscal). Original y copia.

Sin embargo, en caso de ser seleccionado/a para ocupar alguno de los cargos será obligatorio presentarla.

Finalmente, la documentación complementaria (no obligatoria) será la siguiente:

- Constancia de participación en procesos electorales anteriores con el INE y/o con el IEM.

- Carta que acredite su experiencia como docente, manejo o trato con grupos de personas.

- Licencia de manejo vigente.

De manera obligatoria se deberán cotejar únicamente los documentos originales de las personas seleccionadas para desempeñarse como SEL o CAEL.

En el caso de los dos primeros documentos servirán como criterio de desempate durante la Evaluación integral.

De igual manera, se solicitarán tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, las cuales deberán ser entregadas al momento de la contratación.

# Proceso para el registro de aspirantes

Las personas aspirantes, deberán presentar la documentación solicitada en el comité distrital o municipal del IEM, para su debido procesamiento.

# Proceso para la recepción de documentación

Para esta actividad, las y los integrantes de los OD deberán seguir los siguientes pasos:

- Proporcionar a las personas aspirantes la Solicitud (Anexo 02), indicando que deberá ser llenada a mano, con bolígrafo de tinta negra o azul y letra de molde legible, con la finalidad de obtener información general de la o el aspirante, además de corroborar que esté correctamente llenada debido a que contiene las siguientes preguntas:

- Una pregunta dentro del apartado de datos personales relacionada con la identidad de género de las personas aspirantes, la cual se encuentran vinculada con la medida de inclusión de las personas LGBTTTIQ+ , misma que refiere a la adición de un punto en la evaluación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes, siempre y cuando la persona aspirante haya obtenido una calificación aprobatoria, es decir, seis (6.000).

- ¿Se identifica como persona LGBTTTIQ+?

- Seis preguntas que funcionan como primer filtro para descartar a aquellas personas aspirantes que no cumplan con los requisitos para prestar sus servicios como SEL o CAEL, las cuales son:

- ¿Tiene disponibilidad de tiempo para prestar sus servicios en horario fuera de lo habitual?

- ¿Está dispuesta/o a prestar sus servicios en fines de semana y días festivos?

- ¿Está dispuesta/o a realizar actividades de campo?

- ¿Milita en algún partido político u organización política o ha participado activamente en alguna campaña electoral en el último año?

- ¿Ha participado como representante de partido político con registro vigente o coalición en alguna elección realizada en los últimos tres años?

- ¿Es familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4° grado, de algún/a Vocal de la JLE o JDE del INE o consejero/a del CL o CL del INE, integrante de órganos colegiados o de vigilancia y directivos del OPL, personas funcionarias de los OD del OPL, representantes de partido político o, en su caso, candidaturas independientes que estén registradas para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024?

- Cuatro preguntas que sirven como criterio de desempate durante la evaluación integral para SEL o CAEL a la que son sujetas las personas aspirantes, las cuales son:

- ¿Ha participado en algún proceso electoral?

- ¿De qué forma?

- ¿Cuenta con experiencia en manejo o trato con grupos de personas?

- ¿Ha impartido capacitación presencial o virtual?

- Dos preguntas que deberán ser contestadas por las personas aspirantes que hablen alguna lengua indígena y dicha lengua sea necesaria para el desarrollo de sus actividades durante la instalación de la MDC, pues se le otorgará un punto adicional para la evaluación integral, el cual se integrará al momento de la entrevista, las cuales son:

- ¿Habla alguna lengua indígena?

- ¿Cuál?

- Ocho preguntas de tipo informativas, cuyas respuestas no serán causa de exclusión de la persona aspirante.

- Una pregunta que se encuentra vinculada al principio de igualdad con base en el Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarias de Mesas Directivas de Casilla, misma que sirve como elemento para la implementación de una medida para la igualdad de las personas con discapacidad durante la calificación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes, al adicionarse un punto, siempre y cuando la persona aspirante obtenga una  evaluación aprobatoria, es decir, seis (6.000),  por lo que se establece una clasificación de los tipos de discapacidades. A continuación, se detallan:

- ¿Tiene alguna discapacidad?

- Discapacidad física o motriz. Imposibilita la movilidad funcional de alguna de las partes del cuerpo, así como la coordinación de movimientos y manipulación de objetos.

- Mental o psicosocial. Se refiere al trastorno del comportamiento y a las limitaciones en las habilidades de socialización e interrelación.

- Intelectual. Limitación moderada o grave de la función cerebral, lo cual afecta las habilidades prácticas, sociales y cognitivas.

- Sensorial. Afecta a los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto. En el caso de la debilidad visual se refiere a una limitación parcial, severa o total que dificulta identificar a las personas u objetos. Por lo que hace a la discapacidad auditiva, es la pérdida total de la capacidad de escuchar (sordera) o de manera moderada. El uso de aparatos que ayuden a corregir o compensar la debilidad visual o auditiva no es considerado como discapacidad sensorial.

- Corroborar que la Solicitud (Anexo 02) esté correctamente llenada, ya que esta información será capturada posteriormente en el Sistema ReclutaSELyCAEL por parte del VCEyEC y/o el personal que se determine en cada OD;

- Entregar la Declaratoria bajo protesta de decir verdad (Anexo 03) a las personas aspirantes con el objetivo de que manifiesten el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 303, numeral 3 de la LGIPE;

- Recibir de las personas aspirantes la documentación establecida en la Convocatoria y validar que sea la requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos. El personal únicamente conservará las copias de la documentación recibida.

- Registrar la información en el formato Relación de documentación entregada por la persona aspirantes (Anexo 04).

- Entregar el Acuse de recibo de la documentación (Anexo 04).

- En caso de que la plática de inducción sea presencial, hay que llenar con la fecha y hora el apartado correspondiente del acuse de recibo de la documentación

- En el acuse de recibido de la documentación deberá señalarse la fecha y hora de plática de inducción y el lugar, fecha y hora del examen, debiendo en llevar un control de las y los aspirantes, para, en su caso, habilitar otros horarios de examen e indicar los datos correspondientes.

- Realizar la compulsa de la Clave de Elector, conforme al procedimiento que se indica más adelante. Si de la compulsa se advierte que la persona aspirante fungió como representante de partido político o candidatura independiente en el PEC 2020-2021 o si resulta afiliada o militante de algún partido político, se deberá anexar al expediente el Comprobante de Búsqueda Oficial y el Oficio de Notificación del Resultado de la compulsa (Anexo 05). Se recibirá su expediente y se subirá al Sistema, indicando el resultado de dicha compulsa en el perfil de la persona aspirante.

- Indicar a la persona aspirante que para continuar con el procedimiento deberá acudir a tomar la Plática de inducción y que, posteriormente, se le notificará fecha y hora para su realización.

- Integrar en una carpeta rotulada el expediente de las personas aspirantes con la Solicitud, Declaratoria bajo protesta de decir verdad, documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos administrativos y el resultado de la Compulsa de la Clave de Elector.

- Validar que el expediente esté completo y debidamente integrado.

- Vaciar la información de la solicitud en el Sistema ReclutaSELyCAEL de Seguimiento a SEL y CAEL y a escanear y subir mediante una fotografía legible o un archivo PDF la documentación presentada por la persona aspirante.

# Compulsa

Con la finalidad de garantizar la imparcialidad en las actividades de las y los SEL y CAEL, es necesario determinar si la ciudadanía aspirante mantiene un vínculo con los partidos políticos, por haber fungido como representantes ante MDC o aparece registrada como militante o afiliada de estas asociaciones políticas, por lo que, el proceso de compulsa tendrá dos momentos:

# Compulsa no. 1. De la Clave de elector

El personal de los OD al momento de recibir la documentación de las personas aspirantes efectuará el proceso de compulsa, que consiste en cotejar la Clave de Elector con la información de la base de datos de la ciudadanía que se desempeñó como representante de partido político ante las MDC.

Si la persona aspirante aparece en la base de datos de representantes y manifiesta desconocimiento, se podrán revisar en el PREP, las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo del PEC 2020-2021.

En el caso del procedimiento para efectuar la compulsa de la clave de elector con la base de datos de la ciudadanía que se desempeñó como representante de partido político o coaliciones ante MDC, el IEM deberá gestionar la solicitud ante la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE). Lo anterior, ya que la base se encuentra bajo el resguardo de la DEOE, al ser ámbito de competencia de dicha Dirección.

En lo que respecta al procedimiento para la compulsa de la clave de elector con la base de afiliados/as o militantes partidistas, los OPL deberán realizar la búsqueda con apoyo de la página “CONSULTA DE AFILIADOS POR CLAVE DE ELECTOR”, disponible en:

https://deppp-partidos.ine.mx/afiliadosPartidos/app/publico/consultaAfiliados/nacionales?execution=e1s1

# Compulsa no 2. De personas afiliadas o militantes de los partidos políticos

Por su parte, respecto a la base del padrón de personas afiliadas o militantes de los partidos políticos, el personal del comité deberá acceder a la página web:https://deppp-partidos.ine.mx/afiliadosPartidos/app/publico/consultaAfiliados/nacionales?execution=e1s1#form:pnlDetalleAfiliado e ingresar Clave de Elector y nombre completo

Si la persona aspirante no aparece en la base del padrón de la ciudadanía afiliada o militante, podrá continuar con el procedimiento.

Si la persona aspirante aparece en la base del padrón de la ciudadanía afiliada o militante el sistema generará el comprobante de Búsqueda con Validez Oficial, el cual deberá ser integrado al expediente de la ciudadanía.

El funcionariado de los OD que esté llevando a cabo el registro deberá notificarle a la o el ciudadano mediante el Oficio de Notificación del Resultado de la compulsa (Anexo 05), sobre su estatus, así como proporcionar el acuse de recibo de este, el cual también deberá integrarse en su expediente.

Opciones de la persona aspirante

Una vez que el OD ha notificado a la persona aspirante que apareció en la base del padrón de afiliadas/os o militantes, ésta tiene un plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación y pueden presentarse dos situaciones:

- La persona aspirante se abstiene de manifestarse

Si después de transcurrido el plazo la persona aspirante no se manifiesta, NO podrá continuar con el procedimiento. Lo anterior, derivado del incumplimiento del requisito: “No militar en ningún partido político”.

En este supuesto, la Secretaría del comité elaborará un Acta Circunstanciada (Anexo 06), en la cual deberá incluir el listado con los nombres de las personas aspirantes que aparecieron en la base del padrón de afiliados o militantes, que se abstuvieron de manifestarse en el plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación.

- La persona aspirante se manifiesta

Las personas aspirantes podrán manifestarse con base en alguno de los siguientes supuestos:

- Solicitar la baja de datos personales en los padrones de militantes

La solicitud de baja se tramita cuando la persona no desea aparecer en el padrón de militantes de algún partido político, ya sea por renuncia, desconocimiento de afiliación o cualquier otro motivo por el que se manifieste la voluntad de que sus datos personales sean cancelados del mismo, sin implicar la tramitación de una queja por la vía procesal y tampoco un reconocimiento tácito de afiliación previa.

El comité pondrá a disposición de la ciudadanía la Solicitud de Baja, a efecto de facilitar el trámite de baja a las personas que así lo soliciten. El uso de este escrito no es obligatorio y la ciudadanía podrá utilizar cualquier otro formato o escrito libre siempre que contenga los datos necesarios para que pueda tramitarse la baja.

- Manifiesta que “Renunció a la afiliación o militancia”

La persona aspirante presentará la “Renuncia a la afiliación o militancia” del partido político que corresponda. Este documento deberá especificar la fecha en que renunció, misma que deberá ser por lo menos de un año anterior a la fecha de difusión de la convocatoria para SEL y CAEL (11 de marzo de 2023), además de contener el sello y firma del partido político.

Si la renuncia cumple con la temporalidad, la persona aspirante podrá continuar con el procedimiento.

- Desconocer/negar la afiliación

Si la persona aspirante da respuesta a la notificación por escrito y manifiesta desconocer o niega la afiliación de su registro dentro del plazo de los 3 días:

- Podrá presentar su solicitud de baja, sin embargo, esta deberá cumplir con la temporalidad establecida de un año anterior a la difusión de la convocatoria para SEL o CAEL; o,

- Entregar el Oficio de desconocimiento de afiliación

Una vez que la persona aspirante dé vista al comité de la presentación del oficio de desconocimiento de afiliación, así como la solicitud de baja de datos personales, podrá continuar con el procedimiento, pero el comité lo apercibirá de que en caso de que se demuestre su afiliación voluntaria, se le dará de baja o, en su caso, se rescindirá su contrato y el INE iniciará procedimiento administrativo sancionador en su contra.

- Queja

Con independencia de lo anterior, la persona aspirante podrá, en cualquier momento, presentar queja por indebida afiliación, siguiendo el procedimiento establecido.

Si en la resolución emitida en el POS se determina que:

- No existió indebida afiliación, o;

- La CCE dictó el acuerdo en donde se concluye NO iniciar un POS.

La consecuencia para la persona aspirante será NO continuar en el proceso de selección y, de ser el caso, de ya encontrarse laborando, se procederá a la recisión de su contrato, con base en que se demostró que la afiliación no fue indebida y, en el segundo supuesto, que no existen elementos suficientes para concluir la actualización de una posible falta atribuible a un partido político.

Informe del Comité sobre el Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL

Las VCEyEC deberán dar seguimiento del número de personas aspirantes que aparecen en la base de militantes o afiliados/as a partidos políticos, así como de quienes se manifestaron para acreditar el cumplimiento del requisito legal y la vía que atendieron para continuar con el procedimiento de SEL y CAEL, rindiendo a partir del 25 de marzo de 2024 un informe quincenal sobre el resultado de la compulsa de militancia partidista.

Este informe deberá ser socializado entre las y los integrantes del comité y remitido la DEECyPC, quien lo notificará a su vez a la SE.

- Compulsa en las bases personas servidoras públicas

En relación con la verificación de las personas servidoras públicas, los OPL realizarán la búsqueda en dos ámbitos: a nivel federal y a nivel local. Para el caso de la compulsa en el ámbito federal, los OPL emplearán la siguiente liga:

https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/

- Verificación de SE y CAE del INE en funciones

Sobre el requisito, los OPL incluirán en el Anexo 21.2 Declaratoria bajo protesta de decir verdad la manifestación de no ser SE o CAE en funciones. En el caso de las entidades que hubiesen acordado en el correspondiente Convenio General de Coordinación y Colaboración la transferencia de datos personales, establecerán de manera coordinada con los JLE los mecanismos para traspasar la información.

Finalmente, el IEM deberá determinar en qué momento del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las y los SEL y CAEL efectúa las compulsas aplicables, sin embargo, éstas deberán realizarse antes de la aprobación de la designación de las personas seleccionadas para prestar sus servicios que realice el Órgano Superior de Dirección del IEM. En este sentido, se recomienda que la notificación del resultado de las compulsas se lleve a cabo en un solo momento, con el objetivo de notificar por única vez a las personas aspirantes, teniendo en consideración un plazo oportuno para permitir que la ciudadanía se manifiesta conforme a su derecho convenga.

# SELECCIÓN

En esta etapa se busca elegir a los mejores perfiles que cumplan con los requisitos legales y las competencias necesarias para desempeñarse como SEL o CAEL. Las fases de selección son: plática de inducción; examen de conocimientos, habilidades y actitudes y la entrevista.

# Plática de inducción

| Etapa | Actividad | Origen de la actividad | Área Responsable | Áreas involucradas | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plática de inducción | Elaboración del contenido y material de la plática de inducción | ECAE/periodo interno | DEECyPC | JLE | 15 de enero de 2024 | 16 de febrero de 2024 |
|  | Elaboración del cuestionario de evaluación de la plática de inducción | ECAE/periodo interno | DEECyPC | JLE | 01 de febrero de 2024 | 16 de febrero de 2024 |
|  | Revisión del contenido y material de la plática de inducción | Interno | DEECyPC | JLE | 12 de febrero de 2024 | 23 de febrero de 2024 |
|  | Capacitación a OD sobre la plática de inducción | Interno | DEECyPC | JLE | 04 marzo de 2024 | 8 de marzo de 2024 |
|  | Envío del material digital para impartir la plática de Inducción a OD y carga en el micrositio | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 6 de marzo de 2024 | 6 de marzo de 2024 |
|  | Programación de las fechas para el desarrollo de la plática de inducción | ECAE | OD | DEECyPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
|  | Comunicación con las y los aspirantes para notificarles la fecha correspondiente de la plática de inducción | Interno | OD | DEECyPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
|  | Plática de inducción a las y los aspirantes a SEL y CAEL | ECAE | OD | DEECyPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |

El objetivo de la Plática de inducción es dar a conocer a las personas aspirantes las actividades y responsabilidades de las figuras de SEL y CAEL, además de proporcionarles nociones relativas a las situaciones que afrontarán en el caso de ser contratadas, considerando la necesidad de contar con disponibilidad de tiempo fuera de lo habitual para prestar sus servicios. Asimismo, se busca que las personas aspirantes cuenten con los elementos necesarios para decidir si continuar o no en el Procedimiento de SEL y CAEL.

El contenido de dicha plática será elaborado por la DEECYPC y se enviará a los OD, quienes transmitirán su contenido a las y los aspirantes, bajo el siguiente programa:

Una vez autorizado por la JLE, se enviará a los OD, quienes deberán impartirla bajo al siguiente programa:

| Temática/Actividad | Duración |
| --- | --- |
| Misión y visión del OPL | 5 minutos |
| Importancia del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | 5 minutos |
| Papel que juegan la y el SEL y CAEL | 5 minutos |
| Actividades a desarrollar por cada una de estas figuras y sus implicaciones | 10 minutos |
| Actividades de la etapa de selección | 10 minutos |
| Dudas de la ciudadanía aspirante en relación con el papel de las y los SEL y CAEL | 5 minutos |
| Aplicación del cuestionario de evaluación | 5 minutos |
| Retroalimentación sobre las respuestas del cuestionario | 5 minutos |

# Examen de conocimientos, habilidades y actitudes

| Etapa | Actividad | Origen de la actividad | Área Responsable | Áreas involucradas | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen de conocimientos | Elaboración de la guía de estudio para el examen de conocimientos | ECAE/periodo interno | Consejerías DEECyPC UMSNH | CECYPC UMSNH | 2 de enero de 2024 | 29 de febrero de 2024 |
|  | Coordinación con la UMSNH para la elaboración del examen de conocimientos | Interno | DEECyPC Medidas de seguridad para entrega de los reactivos y su posterior impresión | Presidencia DEECyPC CECYPC | 2 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 |
|  | Elaboración y validación del examen de conocimientos | ECAE/periodo interno | CEECYPC DEECyPC UMSNH | CECYPC UMSNH | 2 de enero de 2024 | 4 de marzo de 2024 |
|  | Vinculación con la Secretaría de Educación en el Estado para la habilitación de escuelas como sedes para aplicación del examen | Interno | DEECyPC | Presidencia OD | 15 de enero de 2024 | 23 de febrero de 2024 |
|  | Proyección de la cantidad de exámenes a imprimir | Interno | DEECyPC | OD | 23 de febrero de 2024 | 23 de febrero de 2024 |
|  | Búsqueda y aseguramiento de sedes para aplicación del examen de conocimientos | Interno | OD | OD | 26 de febrero de 2024 | 1 de marzo de 2024 |
|  | Impresión de la guía de estudio para el examen de conocimientos | Interno | DEECyPC Empresa externa | Empresa Externa | 27 de febrero de 2024 | 2 de marzo de 2024 |
|  | Envío de la guía de estudio para el examen de conocimientos | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 5 de marzo de 2024 | 9 de marzo de 2024 |
|  | Envío de guía de estudio | Interno | DEECyPC OD | DECCYPC | 5 de marzo de 2024 | 9 de marzo de 2024 |
|  | Impresión del examen de conocimientos | Interno | Empresa externa | Empresa Externa | 6 de marzo 2024 | 16 de marzo de 2024 |
|  | Entrega de la guía de estudio para el examen a personas aspirantes | ECAE | OD | DECCYPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
|  | Armado de paquetes de exámenes para OD | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 4 de abril de 2024 | 4 de abril de 2024 |
|  | Reunión con las VCEyEC para desarrollar la logística de aplicación y calificación del examen | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 4 de abril de 2024 | 8 de abril de 2024 |
|  | Notificación a aspirantes de la fecha y sede de examen | Interno | OD | DECCYPC | 4 de abril de 2024 | 8 de abril de 2024 |
|  | Remisión de paquetes de exámenes a la Coordinación de OD | Interno | DEECyPC | SE COD | 5 de abril de 2024 | 5 de abril de 2024 |
|  | Envío de exámenes a OD | Interno | DEECyPC | DEECyPC OD | 6 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 |
|  | Envío a las VCEyEC de la lista de las personas que asistieron a la plática de inducción | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 11 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 |
|  | Reunión de trabajo previa a la aplicación del examen (acta circunstanciada) | Interno | OD | OD | 12 de abril de 2024 | 12 de abril de 2024 |
|  | Aplicación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes (acta circunstanciada) | ECAE | OD | DEECyPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
|  | Envío electrónico a las presidencias de OD de la Plantilla de calificación del Examen (10 minutos antes de la finalización de los horarios programados) | ECAE | DEECyPC | DEECyPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
|  | Calificación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes | EC AE | OPL | DECCYPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
|  | Carga de calificaciones de examen en el Sistema ReclutaSELyCAEL | Interno | OD | DECCYPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
|  | Validación, consulta y descarga de los reportes de calificaciones del Sistema ReclutaSELyCAEL | Interno | DEECyPC | OD | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
|  | Elaboración de las listas de resultados de examen por OD | Interno | DEECyPC | OD | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
|  | Envío de los resultados a OD | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
|  | Publicación de resultados del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes | ECAE | OD | DECCYPC | 15 de abril de 2024 | 15 de abril de 2024 |

El Examen es el instrumento utilizado en la etapa de selección de las y los SEL y CAEL, con la finalidad de identificar a las personas aspirantes que demuestren tener conocimientos generales sobre el PEC 2023-2024, además de las competencias requeridas para desempeñarse como figuras locales de asistencia electoral.

Dicho instrumento se integrará por 40 reactivos de opción múltiple, distribuidos en tres temas: 10 correspondientes a conocimientos electorales, 15 vinculados con las habilidades y actitudes de SEL y 15 vinculados con las habilidades y actitudes de CAEL.

La etapa de examen se describe en tres momentos:

# Antes de la aplicación:

El examen será elaborado en cinco versiones diversas (una por cada horario establecido), por un grupo reducido de servidores públicos del IEM, coordinados por la DEECyPC y en colaboración con personas investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, todo bajo un proceso de secrecía y confidencialidad.

Una vez terminada la fase de recepción de solicitudes y documentos, así como diseñado el examen y la correspondiente guía de estudio, la CECyPC y la DEECyPC sostendrán una reunión de trabajo para estimar el número de exámenes a reproducir y lo asentarán en un acta circunstanciada para, posteriormente,  mandatar su impresión con una empresa externa, misma que deberá garantizar la secrecía del contenido y entregar los exámenes con su correspondiente hoja de respuestas en paquetes sellados de 50 ejemplares.

El archivo del examen será compartido, mediante una memoria USB al personal del servicio de impresión, el cual deberá ser entregado exclusivamente de forma presencial con el propósito de revisar y validar que sea el archivo requerido.

El personal del servicio de impresión contratado para la reproducción del examen, deberá firmar el Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información, en el cual quedará de manifiesto la prohibición de leer el contenido del instrumento de selección, además de difundir, transmitir y/o poner a disposición de terceros dicha información, así como el compromiso para no revelar algún detalle del desarrollo de la actividad.

El espacio utilizado para la reproducción del examen deberá contar con medidas de seguridad que mantengan la confidencialidad del instrumento, y la o el funcionario del IEM designado como responsable deberá verificar que durante la reproducción del examen el personal porte en todo momento la credencial de empleado, no ingresen personas ajenas, se evite el uso de teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo de comunicación o transmisión, así como la sustracción de cualquier material, incluidos los exámenes.

Sedes de aplicación

Con la finalidad de desahogar la etapa relativa al Examen, el IEM mediante la gestión de la DEECYPC celebrará un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación en el Estado cuyo objeto sea facilitar el préstamo de escuelas secundarias que puedan fungir como sedes de aplicación.

Respecto de estas escuelas, la DEECYP deberá elaborar un listado de opciones por distrito y municipio, mismo que proporcionará a las VCEyEC para que realicen un recorrido por las mismas y confirmen con el personal directivo su utilización, una vez que hayan verificado que las escuelas cuenten con el espacio suficiente para la atención de las personas aspirantes y los recursos materiales adecuados para la aplicación del Examen.

Reunión de trabajo para la entrega y remisión de exámenes a OD

En una reunión de trabajo, la DEECYPC entregará a la COD los exámenes para que esta los distribuya a los OD.

El procedimiento que deberá seguir la DEECYPC es el siguiente:

Reunión de trabajo para la aplicación del Examen

Una vez que los OD reciban los paquetes de exámenes, la Presidencia del Comité convocará mediante oficio a una reunión de trabajo a las y los integrantes del OD involucrados en esta actividad, así como a las representaciones de los partidos políticos y en su caso, de candidaturas independientes para que, de considerarlo conveniente, asistan en calidad de personas observadoras a la aplicación del examen. Es importante mencionar que, la no asistencia de las representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes no invalidará dicha etapa.

En esta reunión las y los integrantes del Comité realizarán las actividades siguientes:

- Verificar que la cantidad de cajas, paquetes y exámenes corresponda al número de aspirantes proyectados y registrados;

- Reproducir los exámenes faltantes en caso de que la cantidad proporcionada no cubra la demanda de aspirantes registrados; e,

- Informar sobre el personal designado para la aplicación del Examen, así como las y los responsables de cada actividad.

En caso de que la cantidad de exámenes resulte insuficiente para los requerimientos del comité, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

Procedimiento para la reproducción de exámenes

- La VCEyEC acompañada por una Consejería, extraerá un examen de uno de los paquetes y fotocopiará la cantidad faltante ante las y los miembros del Comité. En caso de ausencia de la VCEyEC, dicho procedimiento lo podrá realizar aquella persona servidora pública que la Presidencia comisione para dicha actividad;

- De haber problemas en la reproducción de algunas hojas, esas deberán ser destruidas debidamente;

- Una vez terminada la reproducción, se reincorporará el examen extraído al paquete de origen;

- Los exámenes reproducidos se empaquetarán en un bloque, y se indicará al exterior la cantidad que contiene;

- Finalmente, el paquete deberá cerrarse, sellarse y firmarse por los presentes.

La Presidencia del comité resguardará los paquetes hasta el día de la aplicación, conforme a lo aprobado en la reunión de trabajo.

Al finalizar la reunión, la Secretaría levantará el Acta Circunstanciada correspondiente.

# Durante la aplicación del examen

El Examen deberá aplicarse de manera presencial los días 13 y 14 de abril de 2024 en las sedes establecidas. No obstante, se deberá agotar el uso de los horarios del 13 de abril de 2024 y, de manera excepcional, se emplearán los horarios del 14 de abril del mismo año, no pudiendo señalar horarios diferentes a los establecidos en el presente programa:

| 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
| --- | --- |
| 10:00 a 12:00 horas | 10:00 a 12:00 horas |
| 13:00 a 15:00 horas | 13:00 a 15:00 horas |
| 16:00 a 18:00 horas | ---------------------------- |

Solo podrán presentar el Examen las personas aspirantes que:

- Asistan al lugar, fecha y hora establecidos;

- Cubran la totalidad de los requisitos legales y administrativos;

- Acrediten la Plática de inducción;

- Presenten el Comprobante de asistencia a la Plática de inducción que les fue entregado por el personal de los OD; y,

Si las personas aspirantes no cubren los cuatro puntos antes mencionados, NO se les permitirá presentar el Examen.

Presenten Credencial para Votar u otra identificación oficial con fotografía (no aplican identificaciones de partidos políticos).

Las personas aspirantes deberán ser citadas 30 minutos antes del horario de aplicación y tendrán una tolerancia de 15 minutos.

La VCEyEC en cuanto persona responsable de la aplicación del examen coordinará al funcionariado del OD para que, una vez que las personas aspirantes ingresen a la sede les sea solicitado que se identifiquen con su Credencial para Votar o alguna identificación oficial vigente con fotografía que no sea de partido u organización política de nivel federal, estatal o municipal.

Del mismo modo, las y los integrantes del OD deberán solicitar a cada aspirante que entregue su Comprobante de asistencia a la Plática de inducción, si no cuenta con él, se podrá buscar a la o el aspirante en la lista de personas que acreditaron la Plática de inducción y si aparece, podrá aplicar el examen.

Si alguna persona aspirante llega tarde y se le permite ingresar a la sede, se anotará en la Lista de asistencia de las y los aspirantes a SEL y CAEL, junto al nombre de la o el ciudadano, la hora en que llegó y se le informará a la persona aspirante el tiempo que le resta para resolver el Examen, (horario en la que termina la aplicación).

Diez minutos antes de la aplicación del Examen, la VCEyEC dará las siguientes indicaciones generales a las y los sustentantes, mismas que son del tenor siguiente:

- Apaguen su teléfono celular y demás dispositivos electrónicos de comunicación.

- Tengan únicamente a la vista un bolígrafo de tinta negra o azul.

- El Examen estará integrado por 40 reactivos de opción múltiple y cada uno tendrá solo una respuesta válida.

- Dispondrán de dos horas para contestar el Examen.

- Informará que los resultados del Examen junto con el calendario de entrevistas serán publicados en los estrados del comité el 15 de abril de 2024.

Asimismo, cinco minutos antes de los horarios establecidos para la aplicación del Examen, la VCEYEC deberá atender los puntos que se enuncian a continuación:

- Entregará los exámenes a las personas aspirantes con la carátula hacia abajo, solicitándoles que escriban su nombre completo y que firmen en el espacio ya asignado. Lo mismo deberán hacer en cada una de las hojas del Examen.

- Una vez realizado lo anterior, les solicitará que desprendan con sumo cuidado la Hoja de respuestas.

- Leerá en voz alta las instrucciones contenidas en el Examen y en la Hoja de respuestas, asegurándose que la forma de cancelar y validar las respuestas haya sido comprendida.

Diez minutos antes de la conclusión de los horarios de aplicación del Examen, la DEECYPC enviará por correo electrónico a las Presidencias de los comités la Plantilla de calificación correspondiente.

Solamente podrán conocer el contenido del Examen las personas aspirantes que presenten el mismo, por lo cual se debe instruir a las y los asistentes que estén apoyando en la aplicación que deberán abstenerse de leer el contenido del instrumento

Posibles situaciones y soluciones que pueden darse el día de aplicación del Examen:

| Situación | Solución |
| --- | --- |
| La persona aspirante NO muestra Credencial para Votar o alguna otra identificación oficial con fotografía. | NO se permitirá que presente el Examen y se anotará la leyenda “sin identificación” en la Lista de asistencia de las y los aspirantes a SEL y CAEL, al lado del nombre de la persona aspirante. |
| La persona aspirante NO presenta el Comprobante de acreditación de la Plática de Inducción. | Se corroborará el nombre en el listado proporcionado por la DEECYPC, y si aparece podrá presentar el Examen. |
| La persona aspirante NO presenta el Comprobante de acreditación de la Plática de Inducción y NO aparece en la lista proporcionada. | NO se permitirá que presente el examen y quien recibe a la persona aspirante anotará en la Lista de asistencia de aspirantes a SE y CAE el nombre completo de la o el ciudadano y después la leyenda “sin comprobante”. |
| La persona aspirante NO aparece en la lista proporcionada por NO haber acreditado la etapa de la Plática de Inducción días previos al Examen. | NO se permitirá que presente el examen y quien recibe a la persona aspirante anotará en la Lista de asistencia de aspirantes a SEL y CAEL el nombre completo de la o el ciudadano y después la leyenda “No acreditó la etapa de Plática de Inducción”. |
| La persona aspirante llega 15 minutos después de la hora establecida. | Quince minutos después de la hora establecida no se le permitirá presentar el Examen, a menos que el comité, en reunión efectuada días previos a la aplicación del Examen, establezca un tiempo mayor de tolerancia a las personas aspirantes. Si se les permite ingresar, se anotará en la Lista de asistencia de las y los aspirantes a SEL y CAEL, junto al nombre de la o el ciudadano, la hora en que llegó y se le informará a la persona aspirante el tiempo que le resta para resolver el Examen. |
| Si algún/a aspirante irrumpe con el orden establecido en la sede o se le sorprende copiando. | Se suspenderá su Examen; se anotará la causa de la suspensión; se hará del conocimiento de la VCEyEC y se anotará en el acta circunstanciada respectiva. |

# Después de la aplicación

A las dos horas exactas de iniciado el examen, el personal del comité recogerá todos los exámenes y entregará a cada aspirante su Comprobante de presentación del Examen (Anexo 11).

Una vez recopilados todos los exámenes y las hojas de respuestas se realizará el siguiente procedimiento:

Concluido el examen, la Secretaría del Comité levantará el Acta Circunstanciada correspondiente.

La presidencia de cada comité presentará los sobres que quedaron bajo su resguardo en la reunión de trabajo para calificar los exámenes con las y los miembros de los órganos colegiados distritales y municipales del IEM.

Calificación de examen

Los comités deberán calificar los exámenes una vez concluida la aplicación del día 13 de abril de 2024. Si por la cantidad de aspirantes a SEL y CAEL fuera necesario habilitar una segunda fecha de examen, concluida ésta el día 14 de abril de 2024, se procederá a la calificación de los exámenes restantes.

Para la calificación de los exámenes se utilizarán plantillas enmicadas y perforadas en las opciones correctas, mismas que al ser resaltadas con un marcatextos, permitirán determinar el número de aciertos obtenido por cada aspirante.

Dichas plantillas son útiles para validar y, en su caso, identificar errores en la evaluación.

La calificación se realizará en una reunión ininterrumpida donde las y los servidores públicos del Comité bajo la coordinación de la Presidencia evaluarán los instrumentos presentados por las personas aspirantes. Para tal fin, la Presidencia presentará todos los sobres con exámenes que quedaron bajo su resguardo y la plantilla de calificación que le fue enviada por la DEECYPC.

Las representaciones de partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes podrán asistir a dicha reunión de trabajo únicamente en carácter de personas observadoras y en ningún momento podrán calificar exámenes ni conocer el contenido de éste.

Durante la calificación de los exámenes, las vocalías y consejerías deberán:

- Guardar la confidencialidad de la información.

- Abstenerse de voltear la hoja de respuestas para conocer el nombre de la o el aspirante.

- Firmar la parte inferior de cada hoja de respuestas que califiquen.

Es importante indicar que, si bien en la hoja de respuestas se señalan tipos de marcas incorrectas, el hecho de realizar marcas de ese tipo no implica que la respuesta se invalide en caso de ser correcta.

Ejemplo:

Una vez concluida la reunión, las VCEYEC deberán capturar el número de aciertos de cada una de las y los sustentantes en el apartado correspondiente del Sistema ReclutaSELyCAEL, el cual arrojará automáticamente la calificación obtenida por cada persona aspirante.

La calificación mínima aprobatoria del examen será de 6.000 (seis) y únicamente en caso de no contar con el número de aspirantes requerido, el Consejo General del IEM de manera excepcional podrá considerar a las y los aspirantes que tengan calificación menor a 6.000 (seis) para integrarlos a la lista que aprobará.

Asimismo, con el objetivo de salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de grupos históricamente discriminados, como una medida para la igualdad de las personas con discapacidad, en la etapa de reclutamiento se otorgará a este sector 1 un punto adicional en la calificación del Examen, siempre y cuando las personas aspirantes hayan obtenido la calificación mínima aprobatoria de éste, es decir, 6.000 (seis).

Durante la calificación del Examen se aplicarán las medidas orientadas a la inclusión y al cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación hacia las personas con discapacidad y/o LGBTTTIQ+ con base en los establecido en el Manual.

En los casos donde las personas aspirantes manifiesten autoadscribirse como personas LGBTTTIQ+ y además cuenten con una discapacidad, serán acreedoras a dos puntos adicionales.

El 15 de abril de 2024 el personal de la DEECyPC obtendrá del Sistema ReclutaSELyCAEL la relación de calificaciones obtenidas en el examen, ordenada de manera decreciente y entregará los listados de calificación al Consejo General del IEM, así como a las y los integrantes de cada OD.

Previo a la publicación de los resultados del examen, las VCEyEC elaborarán el calendario de entrevistas garantizando la participación equitativa de las y los miembros del comité.

Una vez realizado lo anterior, el día 15 de abril de 2024, se notificarán vía correo electrónico y se publicarán en los estrados de los OD los resultados del Examen, junto con el calendario de entrevistas. Asimismo, entre el periodo comprendido entre el 15 y el 18 de abril del mismo año la VCEyEC con apoyo del funcionariado del Comité, contactará vía telefónica y por correo electrónico a las y los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa para informales el día y la hora en que les corresponda presentar su entrevista.

# Mecanismos de Garantía de Calidad

El INE aplicará Mecanismos de Garantía de Calidad con el objetivo de corroborar que en la aplicación del examen se cumplan con los criterios establecidos en el Lineamiento de Reclutamiento, selección y contratación de Supervisores/as Electorales Locales y Capacitadores/as-Asistentes Electorales Locales.

En el caso de Michoacán se aplicarán estos mecanismos en 6 de los 11 Distritos Electorales Federales y una vez que se hayan determinado los distritos a los que el INE dará seguimiento, el personal de las JDE establecerá comunicación con el Comité correspondiente para informarle sobre la visita y conocer los preparativos del examen.

Los aspectos que considerarán las JDE en el Mecanismo de Garantía de calidad de la Aplicación del examen, son los siguientes:

| Aspectos a considerar |  |
| --- | --- |
| Generalidades | ¿La sede cuenta con el espacio suficiente para la atención de las y los aspirantes? |
|  | ¿Se cuenta con los recursos materiales adecuados para la aplicación del examen? |
| Consideraciones previas a la aplicación | ¿Se solicitó a las y los aspirantes que mostraran su identificación? |
|  | ¿Se solicitó a las y los aspirantes el Comprobante de asistencia a la plática de inducción? O de ser necesario, ¿Se buscó a la o el aspirantes en la Lista de asistencia a la plática de inducción? |
|  | ¿Se registraron las y los aspirantes de SEL y CAEL en la lista de asistencia? |
|  | ¿Se indicaron de forma clara las instrucciones para contestar el examen? |
| Aplicación | ¿El examen inició a la hora establecida? |
|  | ¿Hubo aspirantes que presentaron el examen fuera del tiempo establecido por el OPL? |
|  | Al concluir el tiempo establecido, ¿se recogieron los exámenes a todas las y los aspirantes? |
|  | ¿Se entregó a la totalidad de las y los aspirantes el comprobante de presentación del examen? |
|  | ¿Se informó a las y los aspirantes la fecha en que se publicarán los resultados del examen? |
| Consideraciones posteriores a la aplicación | ¿Los exámenes sobrantes se cancelaron con dos rayas diagonales y se guardaron en un sobre? |
|  | ¿Los responsables firmaron el sobre donde se guardaron los exámenes sobrantes? |
|  | ¿Los responsables firmaron el sobre donde se guardaron los exámenes aplicados? |
|  | ¿Los sobres quedaron bajo resguardo de la o el responsable del OPL? |
| Incidentes | ¿Se presentó algún incidente o problemática durante la aplicación del examen? |
|  | En caso de que se haya presentado algún incidente o problemática ¿se informó a la o el encargado de la sede? |
|  | Una vez reportada la problemática ¿se atendió de manera inmediata? |

# Entrevista

| Etapa | Actividad | Origen de la actividad | Área Responsable | Áreas involucradas | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrevista | Capacitación a las VCEyEC para el desarrollo y evaluación de las entrevistas | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 6 de abril de 2024 | 09 de abril de 2024 |
|  | Elaboración del calendario de entrevistas | Interno | OD | DEECyPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
|  | Publicación del calendario de entrevistas | ECAE | OD | OD | 15 de abril de 2024 | 15 de abril de 2024 |
|  | Elaboración del calendario de entrevistas | ECAE | OD | DEECyPC | 15 de abril de 2024 | 15 de abril de 2024 |
|  | Notificación a aspirantes sobre la fecha y hora de entrevista | Interno | OD | OD | 15 de abril de 2024 | 18 de abril de 2024 |
|  | Entrevistas de SEL y CAEL | ECAE | OD | OD | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
|  | Carga de calificaciones de entrevista en el sistema ReclutaSELyCAEL | Interno | OD | DEECyPC | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
|  | Validación, consulta y descarga de los reportes de calificaciones de entrevista del sistema ReclutaSELyCAEL | Interno | DEECyPC | OD | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |

“La entrevista es un instrumento diseñado para evaluar si las personas aspirantes cuentan con las competencias requeridas para desempeñar un cargo determinado. Al respecto, las competencias son comprendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes observables en una persona, las cuales determinan su desempeño eficaz en las actividades cotidianas dentro de un contexto especifico, con base en la premisa de que el mejor predictor de sus comportamientos futuros en el trabajo está en sus conductas pasadas”.

Esta etapa se realizará entre el 15 y el 26 de abril de 2024, teniendo como propósito confirmar la información proporcionada en la Solicitud y analizar comparativamente las capacidades de las y los personas aspirantes por lo que, para su desahogo, se aplicará un instrumento diseñado por el IEM, mismo que servirá para identificar y evaluar el grado de competencias, así como las conductas que pueden proporcionar información relevante acerca de la o el aspirante para ocupar el cargo de SEL o CAEL.

La entrevista para SEL tendrá una duración de 30 minutos y la de CAEL 20 minutos.

# Determinación de las personas a entrevistar

Para determinar el número de personas a entrevistar, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

| SEL | Entrevistar a tres personas aspirantes por cada SEL a contratar considerando a las personas aspirantes que tengan una calificación igual o mayor a 9.000 (nueve) en el Examen. En caso de no contar con tres aspirantes para esta figura, se entrevistarán hasta completar la cifra en estricto orden de calificación. |
| --- | --- |
|  | En el caso de existir empate en la calificación de las personas aspirantes, por equidad deberán ser entrevistadas ambas para fungir como SEL |

| EJEMPLO:. Nombre de la persona aspirante; Calificación en el examen. 1; Medina Álvarez Daniela; 9.000; SEL 1. 2; Ambriz Cuevas María; 9.000; SEL 2. 3; Medina Reyes Lidia Minerva; 8.111; SEL 3. 4; Villegas Rangel Óscar; 8.111; SEL 4. 5; Ramírez Larios Rubén; 8.000; SEL 5. 6; Muñoz Mendoza Alberto; 7.889; SEL 6. 7; Serrano Montes Juan Antonio; 7.889; SEL 7. 8; Torres Flores Noé; 7.889; SEL 8. 9; Villegas Rodríguez Jade; 7.778. | En este ejemplo se contratarán a 2 SEL 2*3 = 6 a entrevistar En la entrevista para SEL también se incluyen las competencias de CAEL, es decir, se aplica entrevista para ambas figuras. Aquí termina el criterio 3 a 1 Como se tiene aspirantes con la misma calificación, por principio de equidad se entrevistarán a todas las personas aspirantes que tengan calificación 7.889. |
| --- | --- |

| CAEL | Entrevistar a tres personas aspirantes por CAEL a contratar o el número que considere necesario el IEM para contar con la Lista de Reserva. |
| --- | --- |
|  | En el caso de existir más aspirantes que tengan la misma calificación (empate) todas las personas que se encuentren en este supuesto deberán ser entrevistadas para cumplir con el criterio de equidad. |

| EJEMPLO:. 9; Villegas Rodríguez Jade; 7.778; CAEL 1. 10; Donato Hernández Antonio; 7.778; CAEL 2. 11; Hernández Tapia Luz; 7.778; CAEL 3. 12; Gómez Garrido Melina; 7.667; CAEL 4. 13; Medrano González Casandra; 7.667; CAEL 5. 14; Valenzuela Corral Emilia; 7.667; CAEL 6. 15; Medina Oliva Crisanto; 7.556; CAEL 7. 16; Vázquez Lira Gloria Cecilia; 7.556; CAEL 8. 17; Rodríguez Luna Sara René; 7.556; CAEL 9. 18; Olivera González Jesús Carlos; 7.444; CAEL 10. 19; Ruíz López Francisco; 7.333; CAEL 11. 20; Cisneros Bravo Martín Eduardo; 7.333; CAEL 12. 21; Cervantes de la Cruz Misael; 7.333; CAEL 13. 22; Sosa Pacheco Ariel Enrique; 7.222; CAEL 14. 23; Flores Zenteno Miguel Ángel; 6.889; CAEL 15. 24; Herrera Venegas Dolores; 6.778; CAEL 16. 25; Soto Miranda Miriam; 6.778; CAEL 17. 26; Sosa Mora Gumaro; 6.333; CAEL 18. 27; Morales Hernández Francisco; 6.000. | En este ejemplo se contratarán a 8 CAEL 8*3 = 24 a entrevistar Ya se entrevistó a ocho personas aspirantes para ambas figuras y dos serán contratadas como SEL, las seis restantes contarán para el criterio 3 a 1 a entrevistar para CAEL. Por tanto: 24-6=18 Personas aspirantes por entrevistar para CAEL. |
| --- | --- |

La DEECyPC capacitará a los OD para el desarrollo y evaluación de las entrevistas, quienes elaborarán el calendario correspondiente e informarán a las personas aspirantes:

- El día, lugar y hora de la Entrevista.

- Que el día de la Entrevista deberán presentar una identificación oficial con fotografía vigente y entregar el Comprobante de presentación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes (Anexo 11).

- En caso de que una persona aspirante no presente una identificación oficial con fotografía vigente, no se le podrá aplicar la Entrevista.

En caso de que la persona aspirante no presente el Comprobante de presentación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes, se podrá consultar el Listado de personas aspirantes que presentaron el Examen.

# Personas entrevistadoras

En las entrevistas deberán participar por igual todas las y los funcionarios del comité; sin embargo, la pareja de personas entrevistadoras no podrá estar compuesta por dos consejerías, sino que se tomarán en consideración las siguientes 4 fórmulas:

| Entrevistador(a) 1 | Entrevistador(a) 2 |
| --- | --- |
| Presidencia | Consejería |
| Secretaría | Consejería |
| Vocalía de Organización Electoral | Consejería |
| Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Consejería |

Para participar en la actividad, las personas entrevistadoras deben:

- Haber sido capacitadas por el IEM;

- Conocer el perfil de cada una de las figuras a seleccionar;

- Conocer el expediente de las personas aspirantes; y,

- Guardar la confidencialidad de los formatos y sus contenidos

Para el caso de las y los aspirantes a SEL, se preferirá que siempre esté presente en la entrevista la VCEyEC o la VOE; sin embargo, pueden participar los demás vocalías y consejerías del Comité.

Asimismo, las personas entrevistadoras deberán presentar las siguientes características:

Actitudes y valores:

- Mostrar sensibilidad e interés hacia las demás personas.

- Ser respetuosas con las opiniones, actitudes y valores de las demás personas, sin prejuzgar a quienes entrevistan.

- Actuar conforme a los principios institucionales de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad.

Habilidades de contenido:

- Saber qué es lo que tienen que preguntar.

- Saber hacer bien las preguntas.

- Organizar y preparar la entrevista.

Relación con la persona entrevistada:

- Habilidad para motivar y propiciar la cooperación de la persona entrevistada.

- Conectar datos en función de la guía de preguntas que se les proporciones

- Mantener distancia emocional que permita conservar la formalidad de una entrevista.

- Saber preguntar e intervenir sobre aquello que constituya el propósito de la entrevista.

# Entrevista por competencias laborales

Es una entrevista diseñada para medir el grado de recurrencia, consistencia y solidez de las competencias reflejadas en el desempeño laboral de las personas aspirantes, con base en los resultados obtenidos en trabajos anteriores. Se parte de la premisa de que mientras más recurrentes y sólidas son las competencias de la persona aspirante, mucho mejor y más exitoso será su desempeño laboral, por lo que, la entrevista por competencias permite centrarse en las habilidades, conocimientos y actitudes que impactan en la efectividad de las personas aspirantes.

Las principales ventajas que ofrece este tipo de entrevista son:

- Identificar con base en la experiencia previa de las personas aspirantes si cuentan con las competencias requeridas para desempeñar un cargo.

- Mayor objetividad al eliminar la discriminación por cuestiones racionales, de género, edad, religión y socioeconómicas.

- Predecir el comportamiento futuro con base en las conductas laborales anteriores.

- Evitar incurrir en errores al ser estructurada.

Para el reclutamiento de SEL y CAEL se evaluarán una serie de competencias con el propósito de descubrir si la persona aspirante manifiesta o expresa las conductas esperadas.

Las competencias que evalúa la entrevista para las figuras de SEL y CAEL son las siguientes:

| SEL | CAEL |
| --- | --- |
| Liderazgo Capacidad de coordinar y guiar a un equipo de trabajo para que se comprometa y sea responsable del cumplimiento de los objetivos institucionales. | Persuasión y negociación Capacidad de sensibilizar, influir y convencer para establecer acuerdos y compromisos con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales. |
| Planeación Capacidad de establecer metas y plazos para alcanzar los objetivos institucionales, considerando la disposición de recursos, tiempo y espacios. |  |
| Trabajo bajo presión Capacidad de cumplir con las actividades y objetivos de forma satisfactoria, planificando el tiempo y las tareas, aun en situaciones adversas (de tiempo o sobrecarga de actividades). |  |
| Orientación al servicio Capacidad para atender con empatía las necesidades de la ciudadanía en apego a los intereses y objetivos institucionales. |  |
| Manejo y resolución de problemas Capacidad de identificar, analizar y solucionar situaciones cotidianas inesperadas o de conflicto que se presenten en el desarrollo de sus actividades, siguiendo los lineamientos institucionales y el trabajo colaborativo. | Trabajo en campo Capacidad para ubicarse y disposición para desplazarse y realizar actividad física, aun en condiciones adversas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. |

# Metodología STAR

Para el desarrollo de la entrevista se empleará la metodología STAR, misma que se caracteriza por realizar preguntas en donde se evalúan las competencias laborales de las personas aspirantes con base en sus experiencias pasadas.

Particularmente en la técnica STAR, se identifican cuatro elementos:

- Situación (S): La persona aspirante describe situaciones o desafíos.

- Tareas (T): La persona aspirante describe la tarea o el objetivo de la que fue responsable en determinada situación.

- Acción (A): La persona aspirante describe las acciones que tomó para reconocer la situación o completar la tarea. Usualmente las personas no explican sus acciones a conciencia, ya que algunas hablan de ellas como acciones del grupo de trabajo u otras dan descripciones generales.

- Resultado (R): La persona aspirante describe el resultado de sus acciones. El conocer el resultado de las acciones de una persona aspirante es muy importante para evaluar la eficacia de éstas.

La premisa de esta metodología es centrarse en el pasado de una persona aspirante, por lo cual se realizarán una serie de preguntas, teniendo en cuenta el contexto donde se sitúa la conducta, las tareas que se le atribuían al puesto de trabajo, las acciones que realizó la persona aspirante y los resultados obtenidos, para así determinar quién es capaz de solucionar los problemas que se presentan.

# Instrumento de evaluación de la entrevista

Durante la aplicación de entrevistas para SEL y CAEL, se utilizará un instrumento diseñado por la DEECyPC, en el que se contendrán una serie de indicadores y preguntas detonadoras para evaluar las competencias que correspondan a cada figura, considerando los siguientes perfiles de las personas aspirantes:

- Estudiante.

- Sin experiencia.

- Con experiencia.

- Experiencia como SE o SEL.

- Experiencia como CAE o CAEL.

Asimismo, las personas entrevistadoras deberán observar los siguientes aspectos en las y los aspirantes:

# Aplicación de la entrevista

Preparación

Las y los integrantes del Comité serán responsables de preparar las condiciones para la aplicación de las entrevistas para SEL y CAEL, considerando los siguientes aspectos:

- Contar con todos los expedientes de las personas a entrevistar.

- Establecer un cronograma con los horarios de aplicación, teniendo en cuenta el tiempo de participación para cada persona aspirante.

- Citar oportunamente a las personas aspirantes.

- Acondicionar un espacio específico y adecuado que cuente con privacidad para aplicar las entrevistas.

Asimismo, cada pareja de personas entrevistadoras necesita:

- Programar los tiempos estimados para cada entrevista, tomando en cuenta la recepción de la persona aspirante, el desarrollo de ésta, así como el cierre y la calificación.

- Leer la solicitud entregada por la persona aspirante, además de identificar el perfil para seleccionar las preguntas acordes a su contexto y revisar que cuenten con los materiales para la aplicación de la entrevista.

- Acordar quién de ellas será la que inicie la entrevista (persona entrevistadora 1) y la que cierre la misma (persona entrevistadora 2).

Coordinación de las personas entrevistadoras

Como parte de la preparación de la entrevista, cada pareja deberá acordar quién tomará el rol de la persona entrevistadora 1 y quién el de la persona entrevistadora 2, ya que cada una tendrá momentos específicos de intervención durante el desarrollo de la entrevista.

A continuación, se muestra el momento específico de participación de cada persona entrevistadora:

| Entrevista para SEL |  |
| --- | --- |
| Persona entrevistadora 1: Le corresponde realizar las actividades del Inicio de la entrevista y las preguntas correspondientes a las competencias de: | Persona entrevistadora 2: Continúa el desarrollo de la entrevista y le corresponden las preguntas de las competencias de: |
| Liderazgo | Manejo y resolución de problemas |
| Trabajo bajo presión | Planeación |
| Orientación al servicio | Le corresponde la etapa de cierre |

| Entrevista para CAE |  |
| --- | --- |
| Persona entrevistadora 1: Le corresponde realizar las actividades del Inicio de la entrevista y las preguntas correspondientes a las competencias de: | Persona entrevistadora 2: Continúa el desarrollo de la entrevista y le corresponden las preguntas de las competencias de: |
| Persuasión y negociación | Trabajo bajo presión |
| Orientación al servicio | Trabajo en campo |
|  | Le corresponde la etapa de cierre |

No podrá suspenderse la entrevista ni realizarse por partes. Salvo en situaciones extraordinarias, y deberá posponerse y aplicar nuevamente todas las etapas de la entrevista, que se explican a continuación.

Etapas

Las entrevistas se realizan en cuatro etapas, durante las cuales se recaba distinta información. Éstas son:

IMPORTANTE

Ambas personas entrevistadoras tienen la responsabilidad de realizar las actividades de la etapa de evaluación.

Inicio

Es la etapa en donde las personas entrevistadoras deben generar las condiciones necesarias para que la persona aspirante se sienta cómoda hablando con ellas y corroboren los datos proporcionados durante el llenado de la solicitud, con excepción de los relacionados con la identidad de género u orientación sexual, así como cualquier otro dato sensible. Al respecto, se realizan las siguientes actividades:

- Dar la bienvenida a la persona aspirante. Ambas personas entrevistadoras deben presentarse y comentar que en la entrevista participarán las dos.

Es importante tratar a la persona aspirante con cortesía y dirigirse a ella por su nombre y apellido.

- Romper el hielo haciendo preguntas o expresiones sobre situaciones cotidianas, por ejemplo: ¿Le costó trabajo llegar hasta aquí?, ¿cómo estaba el tránsito?, ¿cuánto tiempo tardó en llegar aquí?

- Verificar que la persona aspirante presente una identificación oficial vigente con fotografía.

- Informar a la persona aspirante el propósito de la entrevista y explicarle que se tomarán algunas notas durante el desarrollo de ésta, con el fin de registrar su caso en particular y así diferenciarle de otras personas aspirantes.

- Corroborar con la persona aspirante los datos registrados en la solicitud, con excepción de las relacionadas con la identidad de género u orientación sexual, así como cualquier otro dato sensible, con preguntas directas y hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de la entrevista.

- Preguntar a la persona aspirante si tiene alguna duda respecto a la entrevista, las actividades a desarrollar para el cargo por el que está siendo entrevistado, el horario y los honorarios otorgados, con el propósito de que decida si le interesa seguir con la etapa de selección.

Desarrollo

En esta etapa se iniciará con la guía de preguntas elaborada por el IEM y durante su desarrollo la pareja entrevistadora cuidará lo siguiente:

- Mantener un ambiente agradable.

- Poner atención al discurso de la persona aspirante.

- Evitar expresiones o gesticulaciones de rechazo o aceptación ante las respuestas de la persona aspirante.

- Seguir el orden de las preguntas conforme la guía diseñada por el IEM.

- Recabar toda la información relevante para el perfil, con base en las respuestas y actitudes de la persona aspirante.

- Registrar las conductas observables.

IMPORTANTE

Ambas personas entrevistadoras tienen la libertad de intervenir en cualquier momento de la entrevista siempre y cuando no sea de manera abrupta.

Cierre

Es la parte final de la entrevista, en ella la persona entrevistadora que concluya debe considerar:

- Preguntar a la persona aspirante si tiene alguna duda o comentario que agregar (retroalimentación).

- Informar sobre la siguiente fase de la etapa de selección de SEL y CAEL.

- Informar las fechas de publicación de resultados de selección.

- Explicar a la persona aspirante a SEL que, de no calificar para esa figura, podrá conformar la lista de aspirantes a CAEL con la evaluación integral correspondiente al cargo.

- Explicar a la persona aspirante a CAEL que, de no calificar para esa figura, podrá conformar la lista de reserva a CAEL con la evaluación integral que obtenga.

- Agradecer su participación y despedirse de la persona aspirante de manera cordial.

Evaluación

Una vez que la persona aspirante se ha retirado, la pareja entrevistadora deberá completar los formatos de evaluación que les proporcione la DEECyPC y, en su caso, retroalimentarse sobre lo observado en las competencias y el lenguaje no verbal.

Una vez registrada la calificación, se intercambiarán las carátulas del instrumento para que cada persona entrevistadora anote los datos requeridos y la correspondiente calificación.

Finalmente, la pareja entrevistadora firmará ambas carátulas.

Es importante mencionar que, de cada persona aspirante se obtendrán dos calificaciones, una por persona entrevistadora, las cuales al final serán promediadas para la obtención de la evaluación de la entrevista.

Situaciones que pueden presentarse durante la entrevista

Durante la aplicación de la entrevista pueden presentarse diversas situaciones:

| Situación |  | Acción | ¿Se aplica la entrevista? |
| --- | --- | --- | --- |
| La persona aspirante no presenta el comprobante de examen. |  | - La pareja entrevistadora verificará que la persona aspirante se encuentre registrada en la lista de asistencia de quienes presentaron examen. | Sí (siempre que esté en la lista de aspirantes que presentaron el examen). |
| La persona aspirante no presenta su Credencial para Votar. |  | - Se le pedirá que muestre cualquier otra identificación oficial con fotografía. | Sí (siempre que presente una identificación oficial vigente con fotografía). |
|  |  | - Si no cuenta con otra identificación, la pareja entrevistadora no podrá realizar la entrevista, pero si el tiempo lo permite, podrán agendar otra entrevista con la persona aspirante. | No |
| La persona aspirante señala expresamente | Que no desea participar para la figura de seL. | - Tendrá que manifestarlo por escrito y sólo se aplicarán las preguntas correspondientes a la figura de CAEL. | Sí |
|  | Que no está interesada en la figura de caeL y que sólo quiere participar para seL. | - Tendrá que manifestarlo por escrito y en ese momento se dará por terminada la entrevista debido a que: - No hay convocatorias diferenciadas. - En caso de no ser seleccionada, no sería integrada a la lista de reserva. | No |

Recomendaciones para evitar discriminación durante la aplicación de las entrevistas

Con el objetivo de garantizar los principios de igualdad, inclusión y no discriminación consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ durante la etapa de selección de SEL y CAEL, específicamente durante la aplicación de la entrevista, se presentan una serie de recomendaciones para que las y los entrevistadores conduzcan esta actividad con base en la evaluación de competencias:

- Llamar a las personas que sean entrevistadas por el género y nombre con el cual se identifican, sin importar que éstos no correspondan a los asentados en la Credencial para Votar o identificación oficial con fotografía que presenten, en su caso, con la información registrada en la Solicitud.

- Seguir el procedimiento estandarizado para el desarrollo de la entrevista, sin hacer distinciones de ningún tipo.

- No realizar a las personas entrevistadas preguntas relacionadas con la orientación sexual o identidad de género, considerando que dichas preguntas no tienen relevancia para el cargo por el que se participa.

- En caso de identificar actitudes o comportamientos discriminatorios por parte de las o los entrevistadores, intervenir inmediatamente de forma cuidadosa, orientándola para que se conduzca con base en principios de igualdad, inclusión y no discriminación, además de ofrecer una disculpa a la persona agraviada y, en su caso, reponer el tiempo asignado para la entrevista.

De ser necesario, dar por concluida la entrevista y programar una nueva fecha de aplicación, de preferencia con otra persona que lleve a cabo de nuevo la entrevista. Asimismo, si la persona entrevistada manifiesta sentir actitudes o comportamientos discriminatorios por parte de quien aplica la entrevista, la persona entrevistadora le hará de su conocimiento que la entrevista se aplica con base en las “Recomendaciones para evitar discriminación durante la aplicación de las entrevistas” y brevemente referirá el contenido de dichas recomendaciones. De ser necesario, se repondrá el tiempo de la entrevista o se programará nueva fecha de aplicación.

Es importante evitar actitudes o comportamientos discriminatorios, ya que la pareja de personas entrevistadoras representan al IEM.

# Evaluación integral

Una vez que la persona aspirante ha acreditado cada una de las actividades de la etapa de selección se llevará a cabo la evaluación integral a partir de toda la información obtenida en estas actividades.

Los porcentajes que se toman en cuenta para la evaluación integral son:

La calificación mínima aprobatoria en la evaluación integral es de 6.000 (seis).

La DEECYPC obtendrá dos listados del Sistema ReclutaSELyCAEL: uno para SEL y otro para CAEL. En ambos casos serán contratadas aquellas personas que hayan obtenido las calificaciones más altas en la lista de resultados, en orden decreciente, en una sola lista o de acuerdo con las listas diferenciadas. Para ello, se realizarán los cálculos utilizando tres decimales.

En caso de que en algún distrito o municipio no se cubra el número de vacantes para cada figura, el Consejo General del IEM tomará la decisión de seleccionar a las personas aspirantes que hayan obtenido calificación menor a 6.000 (seis) o, si es necesario, se emitirá una nueva convocatoria.

Las personas aspirantes que hablen la lengua indígena de la localidad donde prestarán sus servicios tendrán un punto adicional en la Evaluación integral, siempre y cuando dicha lengua sea requerida para el desarrollo de sus actividades.

En el supuesto que dos o más aspirantes obtengan la misma calificación, se considerarán los siguientes criterios de desempate en estricto orden de prelación:

- Experiencia como SE o CAE en el Proceso Electoral Concurrente o Local inmediato anterior, de acuerdo con la calificación obtenida.

- Experiencia impartiendo capacitación o manejo de grupos.

- Calificación del Examen.

- Calificación de la Entrevista.

- De persistir el empate, se atenderá al método que determine el CG.

# Designación y publicación de resultados por parte del órgano colegiado o de vigilancia del IEM

| Etapa | Actividad | Origen de la actividad | Área Responsable | Áreas involucradas | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designación de SEL y CAEL | Validación, consulta y descarga de los reportes de calificaciones integrales del sistema de registro | Interno | DEECyPC | OD | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
|  | Elaboración de las listas con resultados finales de SEL y CAEL y listas de reserva | Interno | DEECyPC | OD | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
|  | Elaboración y validación del acuerdo de designación de SEL y CAEL | Interno | DEECyPC | Consejo General Secretaría Ejecutiva | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
|  | Sesión del Consejo General para la designación de SEL y CAEL | ECAE | Consejo General | DEECyPC OD | 27 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |
|  | Designación por parte del órgano colegiado o de vigilancia del OPL | ECAE | Consejo General | CECYPC DEECyPC OD | 27 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |
|  | Envío del acuerdo del Consejo General y listas de designación a OD para su publicación | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 27 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |
|  | Publicación en los estrados de las listas de designación de SEL y CAEL | ECAE | OD | OD | 27 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |
|  | Notificación electrónica y personal a SEL y CAEL designados | ECAE | DEECyPC OD | DEECyPC OD | 27 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |

Para la designación de las personas que se integrarán como SEL y CAEL, la DEECYPC consultará, validará y descargará del Sistema ReclutaSELyCAEL el reporte de calificaciones integrales, elaborando las listas con los resultados finales y las listas de reserva por distrito y municipio.

Posterior a la sesión de designación del Consejo General, la DEECyPC enviará el acuerdo y las listas de designación a las VCEYEC, quienes el 27 de abril de 2024 deberán publicar en los estrados de los comités los nombres de las personas aspirantes a quienes se contratará, así como de aquellas personas que integrarán las listas de reserva.

En esta misma fecha los OD contactarán a las personas contratadas para hacer de su conocimiento la designación y la DEECYPC notificará oficialmente al Área de Recursos Humanos las listas de SEL y CAEL para efecto de que dicha área dé seguimiento al trámite administrativo para su contratación.

# Situaciones que pueden presentarse entre la publicación de resultados y el inicio de la contratación

Se entenderá como declinación a la contratación cuando la persona aspirante que ya fue designada por el CG no sea localizada para notificarle su nombramiento, o manifieste directamente su declinación antes que inicie el periodo de contratación.

- Entre la publicación de resultados y el inicio de la contratación

Los OD llamarán a las personas aspirantes que obtuvieron las mayores calificaciones en la evaluación integral para pedirles que completen los requisitos administrativos (entrega del expediente y cotejo de la documentación original) y concluyan su proceso de contratación. Se contempla un tiempo máximo de tres días hábiles para obtener respuesta de las personas aspirantes.

- Ya iniciado el periodo de contratación

La o el SEL o CAEL NO se presenta a tomar el taller de capacitación para el desarrollo de sus actividades (se intenta contactar desde el primer día y se espera respuesta en máximo tres días). El OD contactará telefónicamente a la persona aspirante para preguntar su situación.

Al llamar a la persona siguiente de la lista de reserva se pueden presentar los supuestos siguientes:

# Lista de reserva

La lista de reserva estará conformada por aquellas personas aspirantes que tengan evaluación integral.

# Conformación de la Lista de reserva de SEL:

- Al inicio estarán todas las personas aspirantes que fueron entrevistadas para SEL y que se encuentran desempeñándose como CAEL.

- En una segunda instancia, se contemplará a todas y todos los CAEL que se encuentren desempeñando como CAEL, a pesar de que no hayan sido entrevistados/as para la figura de SEL.

- Cuando se cuente con lista de reserva para CAEL se aplicará la Entrevista para SEL con la finalidad de observar si cuentan con las competencias necesarias para la prestación del servicio para esta figura o, en su caso, emitir una nueva convocatoria.

# Conformación de la Lista de reserva de CAEL:

- Se integrará por las personas aspirantes que no fueron contratadas en orden descendente de calificación.

# Uso de la Lista de reserva:

La ocupación de las vacantes que se presenten y con base en la información contenida en el Sistema ReclutaSELyCAEL se seguirá estrictamente el orden de calificación, aun tratándose de ocupaciones temporales.

Para las personas aspirantes que conforman alguna de las listas de reserva existen los siguientes estatus, mismos que deberán actualizarse en el Sistema referido:

| LISTA DE RESERVA |  |
| --- | --- |
| NO ACEPTA: al establecer contacto con la persona aspirante, manifiesta que ya no está interesada o disponible para la prestación del servicio que se le oferta. Se debe llevar una bitácora de los intentos como soporte. | Es importante que NO se capture como DECLINACIÓN, debido a que nunca se le asignó para fungir como dicha figura. |
| NO LOCALIZADA: no se logró establecer contacto con la persona aspirante y no se conoce su disponibilidad. | Se contacta a la siguiente persona aspirante de la lista de reserva hasta que alguna acepte. El hecho de asignar este estatus NO implica que ya no formen parte de la lista de reserva y de ser necesario pueden volver a ser contactadas hasta que se manifiesten. |

Si existe una vacante de SEL antes de que inicie la prestación de servicio de las y los SEL y CAEL, es decir, antes que exista lista de reserva de SEL, se elegirá a las personas aspirantes con mayor calificación de la lista de la evaluación integral correspondiente.

Cuando se trate de secciones electorales con presencia de población indígena, y en donde el habla de ésta sea necesaria para comunicarse, se dará preferencia a la primera persona aspirante que aparezca en la lista de reserva de SEL o CAEL (dependiendo de la vacante) que domine la lengua respectiva, lo cual se informará al CG del IEM.

De manera excepcional, por cuestiones geográficas o socioculturales, o cuando esté plenamente justificado, el Consejo General del IEM podrá aprobar que las listas de reserva de CAEL se integren con las personas aspirantes que hayan obtenido calificaciones menores a 6.000 (seis).

# Etapa de contratación de SEL y CAEL

El periodo de contratación de SEL y CAEL por parte del IEM será de 45 días, abarcando del 28 de abril al 11 de junio de 2024.

En Michoacán se contratarán un total de 1913 figuras, 275 SEL y 1638 CAEL, de acuerdo con la distribución que es muestra a continuación:

| Distrito 01 | SEL | CAEL | Distrito 02 | SEL | CAEL | Distrito 03 | SEL | CAEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Piedad |  |  | Puruándiro |  |  | Maravatío |  |  |
| Churintzio | 1 | 4 | Angamacutiro | 1 | 6 | Aporo | 0 | 2 |
| Ecuandureo | 1 | 6 | Copándaro | 0 | 3 | Contepec | 2 | 9 |
| Ixtlán | 1 | 5 | Chucándiro | 1 | 3 | Epitacio Huerta | 1 | 6 |
| La Piedad | 6 | 34 | Huandacareo | 1 | 5 | Maravatío | 4 | 28 |
| Numarán | 1 | 5 | Huaniqueo | 1 | 3 | Senguio | 1 | 7 |
| Yurécuaro | 2 | 10 | Jiménez | 1 | 6 | Tlalpujahua | 2 | 9 |
| Zináparo | 0 | 3 | José Sixto Verduzco | 2 | 11 | Irimbo | 1 | 6 |
| Tanhuato | 1 | 6 | Morelos | 1 | 4 |  |  |  |
| Distrito 04 | SEL | CAEL | Distrito 05 | SEL | CAEL | Distrito 06 | SEL | CAEL |
| Jiquilpan |  |  | Paracho |  |  | Zamora |  |  |
| Briseñas | 1 | 3 | Charapan | 0 | 2 | Zamora | 11 | 69 |
| Cojumatlán de Regules | 1 | 5 | Cherán | 0 | 5 |  |  |  |
| Jiquilpan | 3 | 18 | Chilchota | 2 | 11 |  |  |  |
| Marcos Castellanos | 1 | 6 | Coeneo | 2 | 12 |  |  |  |
| Sahuayo | 4 | 25 | Erongarícuaro | 1 | 6 |  |  |  |
| Venustiano Carranza | 2 | 10 | Nahuatzen | 1 | 7 |  |  |  |
| Vista Hermosa | 1 | 7 | Paracho | 3 | 9 |  |  |  |
| Pajacuarán | 1 | 9 | Tingambato | 1 | 3 |  |  |  |
| Distrito 07 | SEL | CAEL | Distrito 08 | SEL | CAEL | Distrito 09 | SEL | CAEL |
| Zacapu |  |  | Tarímbaro |  |  | Los Reyes |  |  |
| Jacona | 3 | 21 | Álvaro Obregón | 1 | 7 | Chavinda | 1 | 6 |
| Purépero | 1 | 4 | Charo | 1 | 8 | Cotija | 1 | 9 |
| Tangancícuaro | 3 | 14 | Cuitzeo | 2 | 11 | Los Reyes | 4 | 26 |
| Tlazazalca | 0 | 4 | Santa Ana Maya | 1 | 5 | Tangamandapio | 2 | 12 |
| Zacapu | 5 | 29 | Tarímbaro | 6 | 33 | Tingüindín | 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Tocumbo | 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Villamar | 2 | 10 |
| Distrito 10* | SEL | CAEL | Distrito 11* | SEL | CAEL | Distrito 12 | SEL | CAEL |
| Morelia |  |  | Morelia |  |  | Hidalgo |  |  |
| Integrado por 99 secciones | 47 SEL | 288 CAEL | Integrado por 108 secciones | 47 SEL | 288 CAEL | Hidalgo | 7 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | Indaparapeo | 1 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Queréndaro | 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Zinapécuaro | 3 | 18 |
| Distrito 13 | SEL | CAEL | Distrito 14* | SEL | CAEL | Distrito 15 | SEL | CAEL |
| Zitácuaro |  |  | Uruapan Nuevo / Parangaricutiro* |  |  | Pátzcuaro |  |  |
| Angangueo | 1 | 3 | Integrado por 77 secciones | 19 | 117 | Huiramba | 1 | 3 |
| Ocampo | 1 | 7 |  |  |  | Lagunillas | 0 | 3 |
| Zitácuaro | 9 | 52 |  |  |  | Pátzcuaro | 4 | 29 |
|  |  |  |  |  |  | Salvador Escalante | 2 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Tzintzuntzan | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Quiroga | 2 | 9 |
| Distrito 16* | 47 SEL | 288 CAEL | Distrito 17* | SEL | CAEL | Distrito 18 | SEL | CAEL |
| Morelia |  |  | Morelia |  |  | Huetamo |  |  |
| Integrado por 70 secciones |  |  | Integrado por 100 secciones | 47 SEL | 288 CAEL | Carácuaro | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Huetamo | 3 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Juárez | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Jungapeo | 1 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | San Lucas | 1 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Susupuato | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Tiquicheo | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Tuxpan | 2 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Tuzantla | 1 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Tzitzio | 1 | 5 |
| Distrito 19 | SEL | CAEL | Distrito 20* | 19 | 117 | Distrito 21 | SEL | CAEL |
| Tacámbaro |  |  | Uruapan |  |  | Coalcomán |  |  |
| Acuitzio | 1 | 5 | Integrado por 67 secciones |  |  | Aguililla | 1 | 7 |
| Ario | 2 | 12 |  |  |  | Aquila | 2 | 9 |
| Madero | 1 | 7 |  |  |  | Buenavista | 2 | 14 |
| Nocupétaro | 1 | 5 |  |  |  | Chinicuila | 1 | 5 |
| Tacámbaro | 4 | 25 |  |  |  | Coahuayana | 1 | 6 |
| Turicato | 3 | 14 |  |  |  | Coalcomán de Vázquez Pallares | 2 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Peribán | 1 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Tepalcatepec | 1 | 7 |
| Distrito 22 | SEL | CAEL | Distrito 23 | SEL | CAEL | Distrito 24 | SEL | CAEL |
| Múgica |  |  | Apatzingán |  |  | Lázaro Cárdenas |  |  |
| Arteaga | 2 | 12 | Apatzingán | 7 | 41 | Lázaro Cárdenas | 8 | 55 |

Posterior a la designación, el personal del OD se comunicará con las personas aspirantes y solicitará:

- CURP

- Registro Federal de Contribuyentes (constancia de situación fiscal)

- Fotografía infantil

Y lo adjuntará en el módulo Carga de documentación de aspirantes del Sistema ReclutaSELyCAEL, para concluir con la integración del expediente personal.

Honorarios

# Asignación de ARE y ZORE

La ZORE es el espacio geográfico en donde las y los SEL llevan a cabo las labores de coordinación y supervisión de las actividades de asistencia electoral. Esta se encuentra conformada por un conjunto de ARE que son los espacios geográficos en donde los CAEL desarrollarán sus funciones de asistencia electoral, mismas que a su vez se encuentran integradas por una o varias secciones electorales, así como solo por una fracción de determinada sección en donde se prevea instalar un número de casillas durante la elección.

Para la definición de las ARE y ZORE, se tomarán como base las determinadas por el INE y se realizarán ajustes en la conformación en los casos donde no coincidan   el número de figuras o su distribución. Estos ajustes se realizarán de manera conjunta INE-IEM buscando, en la medida de lo posible, la menor afectación para las actividades de asistencia electoral.

En promedio las y los SEL coordinarán:

ZORE

6 CAE

En promedio las y los CAEL tendrán:

ARE

4 casillas

Las especificaciones para la conformación de las ARE y ZORE se presentan en los Lineamientos y criterios para la determinación de ARE y ZORE (Anexo 12 del Manual), preferentemente deben alinearse a la conformación de ARE de las JDE del INE.

NOTA: Considerando los criterios cuantitativos, geográficos, electorales y socioculturales a fin de atender las necesidades de cada distrito electoral, se procura un margen de +1,-1 para el criterio de casillas a atender por CAEL.

En aquellos casos en los que exista imposibilidad de recursos, los OPL deberán determinar en qué ZORE y ARE se contratará el mismo número de SEL y CAEL de acuerdo con las figuras capacitadoras contratadas por INE, considerando el grado de complejidad y la importancia del desarrollo de actividades de asistencia electoral en el ámbito local.

El periodo de conformación de ARE y ZORE será del: 8 de febrero al 13 de marzo de 2024.

# Sustituciones

A continuación, se detallan cada una de las causales de sustitución, la forma de resolución y el periodo correspondiente:

| Momento en el que ocurre | Figura | Solución | Tiempo para cubrir la vacante |
| --- | --- | --- | --- |
| Entre la publicación de resultados y el inicio de la contratación. | SEL | Se recurrirá a la lista de evaluación integral y se tomará a la o el aspirante con mayor calificación. Se podrá utilizar el listado diferenciado de evaluación integral y se informará al consejo distrital o municipal que corresponda | 3 días |
|  | CAEL | Se recurrirá a la Lista de Reserva de CAEL y se tomará a la o el aspirante con mayor calificación. | 3 días |
| Ya iniciado el periodo de contratación | SEL | Se recurrirá a la Lista de Reserva de SEL, verificando que esté contratado como CAEL. | Inmediato |
|  | CAEL | Se recurrirá a la Lista de Reserva de CAEL, y se tomará a la o el aspirante con mayor calificación. | Inmediato |

Para llevar a cabo el procedimiento de sustituciones de SEL y CAEL, la o el miembro del comité que tenga conocimiento de la circunstancia que amerite la sustitución, notificará a la VCEYEC y a la Presidencia, quienes de manera conjunta, mediante correo electrónico y acompañando la documentación comprobatoria, lo harán del conocimiento de la DEECYPC para que, a su vez, realice el ajuste correspondiente en el Sistema ReclutaSELyCAEL y notifique por escrito a la DOE y al área de Recursos Humanos del IEM.

# Rescisión de contrato

La rescisión del contrato se presenta cuando la o el SEL o CAEL incurre en alguna de las siguientes causales:

| RESCISIÓN DE CONTRATO |  |
| --- | --- |
| - Incurrir en falsedad | Cuando la o el SEL o CAEL miente o altera la información verbal o escrita en el desarrollo de sus actividades. |
| - Inadecuada atención a ciudadanos/as y/o compañeros | Cuando se presenta una denuncia o queja por parte de la o el ciudadano o de una o un compañero y ésta es corroborada por una o un miembro del comité distrital o municipal. |
| - Dañar y poner en peligro los bienes del Instituto | Cuando la o el SEL o CAEL destruya o exponga a su destrucción los bienes muebles e inmuebles del INE o IEM, así como material electoral o documentación que utiliza. |
| - Violar la disciplina institucional | Si la o el SEL o CAEL vulnera la normatividad del INE o IEM o los términos de su contrato o códigos. |
| - Dejar de cumplir con los requisitos señalados en la Convocatoria | En caso de que la o el SEL o CAEL deje de cumplir con alguno de los requerimientos legales o administrativos que se exigen para desempeñarse en dichas figuras. |
| - Asistir a prestar sus servicios en estado de ebriedad o bajo las influencias de drogas y/o estupefacientes sin prescripción médica | Presentarse a prestar sus servicios bajo el influjo de alcohol, drogas o estupefacientes, ya sea en el inmueble del IEM, en el domicilio de las y los ciudadanos, en el centro de capacitación o en cualquier otro lugar donde realice sus actividades. |
| - Difundir información confidencial | La o el SEL o CAEL da a conocer indebidamente los datos de las y los ciudadanos a personas ajenas al IEM. En ninguna circunstancia podrá hacerlo, dado que se trata de información confidencial, y puede vulnerar los datos personales de las y los ciudadanos. |
| - Mantener contacto con partidos, candidatos u organizaciones políticas en contravención de las obligaciones propias de cada figura | Cuando se detecta que la o el SEL o CAEL mantiene vínculos con algún partido u organización política, proporcionando información confidencial, material o documentos que le son entregados por parte del INE. |
| - Entregar documentación falsa o alterada | Cuando la o el SEL o CAEL altera o simula información que recaba de las y los ciudadanos. |
| - Dejar de prestar el servicio para el que fueron contratados/as | Cuando la o el SEL o CAEL abandona las actividades establecidas en el Contrato. |
| - Incumplimiento de las actividades para las que fueron contratados/as | Cuando el desempeño de la o el SEL o CAEL no permita el cumplimiento de las metas indicadas en las guías respectivas. |
| - Ser afiliado/a o militante de algún partido político | En cualquier momento en el que la o el aspirante, o la o el SEL o CAEL ya contratado, haya sido localizado en la base de afiliados de algún partido político y se concluya que hay elementos suficientes para determinar que SÍ es afiliado o militante. |
| - Cualquier otra causa de gravedad | En esta causa puede incluirse cualquier motivo grave que no sea considerado en todas las anteriores y que impida la realización adecuada de las actividades para las cuales fueron contratados las y los SEL o CAEL. |

# Terminación anticipada

Se actualiza cuando la o el aspirante ya cuenta con un contrato y manifiesta su deseo de terminar anticipadamente este, de forma voluntaria por alguna de las siguientes causas:

| TERMINACIÓN ANTICIPADA |  |
| --- | --- |
| 1. Cambio de domicilio | Cuando la o el SEL o CAEL, por cualquier motivo cambie su lugar de residencia a otro estado de la República e incluso a otro país, razón por la cual no podrá continuar prestando sus servicios. |
| 2. Mejor oferta laboral | Cuando la o el SEL o CAEL decida dejar de prestar sus servicios anticipadamente por obtener algún trabajo en otro organismo o empresa. |
| 3. Enfermedad | En caso de que la o el SEL o CAEL sufra alguna patología que le impida seguir desempeñando las actividades para las que fue contratado/a de forma adecuada. |
| 4. Incompatibilidad con otras actividades | Cuando la o el SEL o CAE debe realizar alguna diligencia, ya sea familiar, escolar, cultural, deportiva, etc., y se encuentre imposibilitado para cumplir adecuadamente con las actividades por las cuales fue contratado/a. |
| 5. Motivos personales | Cuando la o el prestador de servicios manifiesta que terminará de forma anticipada el contrato, sin manifestar alguno de los motivos anteriores. |

# Nuevas convocatorias

En caso de no contar con las figuras requeridas de SEL y CAEL o queden menos de 10 aspirantes en la lista de reserva, el OC del IEM podrá determinar mediante Acuerdo, la publicación de una nueva convocatoria de manera permanente en el periodo comprendido entre el 8 de abril y el 1 de junio de 2024.

El procedimiento para la emisión de nuevas convocatorias es el siguiente:

- La CECyPC deberá aprobar y emitir un Acuerdo en donde establezca la realización de una nueva convocatoria

- Se deberá utilizar un instrumento de Examen y Entrevista diferentes a los previamente utilizados, para aplicarse a las y los nuevos aspirantes.

- Los OD llevarán a cabo el proceso de reclutamiento y selección considerando las siguientes actividades y periodos:

# Sistema ReclutaSELyCAEL

| No. | Etapa Actividad | Origen de la actividad | Área responsable | Áreas involucradas | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Creación y validación del sistema ReclutaSELyCAEL | Interno | DEECYPC | CI | 1 de noviembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 |

Esta plataforma virtual creada por el IEM permitirá dar seguimiento a todas las etapas y fases del Procedimiento de SEL y CAEL, pudiendo realizar en ella las siguientes actividades:

- Captura de la información de la persona aspirante recabada en la Solicitud (Anexo 02);

- Cargar la documentación presentada por la persona aspirante;

- Señalar la fecha y hora de asistencia a la plática de inducción;

- Señalar la fecha y hora de realización del examen de conocimientos, habilidades y actitudes;

- Captura de calificaciones del examen de conocimientos, habilidades y actitudes;

- Señalar la fecha y hora de realización de la entrevista;

- Captura de calificaciones de la entrevista;

- Identificación de las figuras contratadas como SEL y CAEL;

- Asignación de ARES y ZORES;

- Identificación de las personas que integran las listas de reserva;

- Dar seguimiento a la situación laboral de SEL y CAEL para altas, bajas y sustituciones.

Ventajas

Asimismo, esta plataforma ofrecerá como ventajas:

- Contar con un repositorio documental que aloje los anexos necesarios para la realización de las diferentes etapas del Procedimiento de SEL y CAEL;

- La posibilidad de medir la eficiencia de los medios utilizados para la difusión de la Convocatoria;

- Permitirá conocer en tiempo real el avance del número de personas aspirantes registradas en cada distrito y municipio, así como la cantidad de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQA+, con discapacidad o hablantes de lengua indígena.

- Simplificará el acceso a las páginas electrónicas para realización de compulsas y ofrecerá datos sobre las personas aspirantes que resultaron afiliadas a algún partido político o fungieron como representantes ante MDC;

- Alojará un respaldo de los expedientes físicos de las y los aspirantes y una base de datos con su información personal y de contacto;

- Se podrán realizar revisiones a los expedientes, corroborando la veracidad de la información brindada y vigilando el cumplimiento de la normatividad y los requisitos establecidos y,

- Facilitará la generación de reportes e informes de cada una de las actividades realizadas.

Acceso

El ingreso al Sistema será a través de la página sssc.iem.org.mx/ La pantalla inicial solicitará los datos de acceso, es decir, nombre de usuario y contraseña.

Todo el personal de los OD recibirá capacitación previa para el uso de esta plataforma y contará con un usuario y contraseña individual para garantizar la seguridad y calidad de los registros. Cada persona será responsable del uso de sus claves de acceso.

Módulos

El Sistema ReclutaSELyCAEL estará compuesto por diversos módulos, mismos que tendrán las características y funcionalidades que se enuncian a continuación:

Módulos del sistema El sistema contará con 7 módulos principales que facilitarán el seguimiento de las diferentes etapas del Procedimiento de SEL y CAEL, así como de las acciones correspondientes:

- Repositorio documental En este módulo el personal de los ÓD tendrá disponibles para descarga los Anexos necesarios para las distintas etapas del Procedimiento de SEL y CAEL. Los documentos disponibles serán: - Convocatoria. - Solicitud. - Declaratoria para decir verdad. - Relación de documentación entregada por la persona aspirante - Oficio de notificación del resultado de la compulsa. - Acta Circunstanciada de la compulsa - Solicitud de baja. - Oficio de desconocimiento de afiliación. - Queja indebida afiliación - Remisión de expedientes de ciudadanía que afirmaron no ser afiliados o desafiliación - Oficio de vista a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. - Cuestionario de evaluación sobre la plática de inducción. - Comprobante de asistencia a la Plática de inducción. - Guía de estudios para el examen. - Lista de asistencia de las y los aspirantes a SE y CAE Locales. - “Comprobante de asistencia al examen”. - Bitácora del (a) responsable de grupo para la aplicación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes para las y los aspirantes a los cargos de SE y CAEL. - Comprobante de presentación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes. - Planilla calificación del examen - Notificación de baja por incurrir en conductas de incumplimiento - Lineamiento para la aplicación de la entrevista para la selección de SE y CAE Locales. - Terminación anticipada de contrato De esta manera, en caso de agotar los formatos enviados desde OC, se podrán imprimir los formatos según las necesidades en cada comité, un uso más eficiente de los recursos.

- Enlaces a los sitios web para realizar compulsas Como parte de los requisitos establecidos en la Convocatoria, se advierte la necesidad de realizar una compulsa con los datos de las personas aspirantes para verificar que no se encuentren registradas como militantes o afiliadas a algún partido político ni hayan participado como representantes de partido o candidatura independiente ante mesa directiva de casilla en los últimos tres años, por lo que, en esta parte del Sistema se encontrarán los accesos correspondientes a las páginas web de las actas PREP del Proceso Electoral 2020-2021 y al padrón de afiliación y militancia de partidos políticos.

- Captura de información y carga de documentos de personas aspirantes Este módulo será una versión digital de la Solicitud (Anexo 02) y el sistema generará un folio único ligado al expediente que clasificará a la persona como “Aspirante”. La DEECyPC capturará la información recabada previamente en el formato impreso, además de cargar en formato PDF o como imagen el expediente digitalizado de la persona aspirante, o, de no ser posible, se solicitará a la persona aspirante el archivo con sus documentos escaneados en el orden indicado en la lista de requisitos de la Convocatoria. Es importante remarcar que el expediente digitalizado de la persona aspirante es complementario y no sustituye al expediente físico. La digitalización se realiza de manera posterior a la revisión y admisión por parte del personal del OD. El registro digital de las y los aspirantes permitirá realizar revisiones a la documentación recibida por el personal de OD, así como reunir la información de toda la Entidad en una base de datos que permitirá generar diversos reportes. Adicionalmente, en este apartado se capturará la fecha y horario en que hayan asistido a la Plática de Inducción y los datos requisitados en el Comprobante de Asistencia a la Cápsula de Inducción (Anexo 08), una vez les sea impartida. Las modificaciones en los datos del registro se deberán justificar en el apartado de observaciones (error tipográfico, sustitución de documentos cargados de manera equivocada o actualización de información), que se habilitará para tal efecto en este módulo. Todas las modificaciones quedarán registradas en una bitácora que permitirá conocer el usuario, horario e historial de las modificaciones realizadas.

- Carga de calificación de exámenes En esta sección, el o la VCEYEC o la persona que se determine en cada OD capturará el número de aciertos obtenidos por las personas aspirantes en el examen de conocimientos, o en su defecto, indicará cuáles personas aspirantes no se presentaron a la evaluación.

- Carga de calificación de entrevistas En el módulo de carga de calificación de entrevistas, el o la VCEYEC o la persona que se determine en cada OD, deberá capturar la información de la cédula de la entrevista, a fin de conocer los puntos obtenidos en esta etapa del proceso. Al concluir con la captura de calificaciones de entrevistas, el sistema podrá generar la Lista de Calificaciones Integrales y, en consecuencia, la lista de las personas a contratar como SEL y CAEL.

- Seguimiento a SEL y CAEL En él se realizará la asignación de ARE y ZORE a las personas que participarán como SEL y CAEL. También se podrán realizar reasignaciones, altas y bajas del personal en funciones. Para el caso de bajas de SEL o CAEL, serán la o el Presidente del Comité, así como la o el VCEYEC los responsables de notificar por escrito a la DEECyPC quienes a su vez notificarán al área de Recursos Humanos y realizarán la modificación en el sistema, adjuntando en el espacio designado para tal fin una copia escaneada o fotografía legible del documento de renuncia, además de indicar los motivos de la separación.

- Generación de reportes Este módulo servirá para generar los siguientes reportes: - Lista de personas aspirantes registradas en cada Comité. - Relación de las personas que aparecieron en compulsas. - Listas de asistencia a pláticas de inducción. - Lista de asistencia a examen de conocimientos. - Relación de personas aspirantes que pasan a etapa de entrevista. - Evaluación integral. - Relación de personas que se integrarán como SEL y CAEL, así como lista de reserva. - Lista de asignación de ARES y ZORES - Historial de sustituciones.

CRONOGRAMA GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SEL Y CAEL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024

| No. | Etapa | Actividad | Origen de la actividad | Área Responsable | Áreas involucradas | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programa para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | Elaboración del Programa para el Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 1 de noviembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 |
| 2 | Sistema Electrónico de seguimiento a SEL y CAEL | Creación y validación del sistema ReclutaSELYCAEL | Interno | DEECyPC CI | CI | 1 de diciembre de 2023 | 15 de febrero de 2023 |
| 3 | Programa para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | Elaboración del acuerdo para la aprobación del Programa para el Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL | Interno | DEECyPC | CECYPC Consejo General | 1 enero de 2024 | 16 de febrero de 2024 |
| 4 | Programa para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | Revisión y validación del Programa para el Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL | Interno | CEECYPC DEECyPC | DEECyPC | 2 de enero de 2024 | 23 de febrero de 2024 |
| 5 | Examen de conocimientos | Elaboración de la guía de estudio para el examen de conocimientos | ECAE/periodo interno | Consejerías DEECyPC UMSNH | CECYPC UMSNH | 2 de enero de 2024 | 29 de febrero de 2024 |
| 6 | Examen de conocimientos | Coordinación con la UMSNH para la elaboración del examen de conocimientos | Interno | DEECyPC Medidas de seguridad para entrega de los reactivos y su posterior impresión | Presidencia DEECyPC CECYPC | 2 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 |
| 7 | Examen de conocimientos | Elaboración y validación del examen de conocimientos | ECAE/periodo interno | CEECYPC DEECyPC UMSNH | CECYPC UMSNH | 2 de enero de 2024 | 4 de marzo de 2024 |
| 8 | Plática de inducción | Elaboración del contenido y material de la plática de inducción | ECAE/periodo interno | DEECyPC | JLE | 15 de enero de 2024 | 16 de febrero de 2024 |
| 9 | Examen de conocimientos | Vinculación con la Secretaría de Educación en el Estado para la habilitación de escuelas como sedes para aplicación del examen | Interno | DEECyPC | Presidencia OD | 15 de enero de 2024 | 23 de febrero de 2024 |
| 10 | Conformación de ARE y ZORE | Coordinación con la DEOE para conformar ARE y ZORE | Interno | DEECyPC | DEOE | 1 de febrero de 2024 | 13 de marzo de 2024 |
| 11 | Difusión de la convocatoria | Adaptación de convocatoria y contenidos | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 1 de febrero de 2024 | 16 de febrero de 2024 |
| 12 | Plática de inducción | Elaboración del cuestionario de evaluación de la plática de inducción | ECAE/periodo interno | DEECyPC | JLE | 01 de febrero de 2024 | 16 de febrero de 2024 |
| 13 | Proporcionar el número de SE y CAE locales por parte de los OPL a la DECEyEC | Elaboración y envío del oficio para notificar a la DEVySPE el número de SEL y CAEL a contratar | Interno | DEECyPC | DEOE Presidencia | 5 de febrero de 2024 | 5 de febrero de 2024 |
| 14 | Conformación de ARE y ZORE | Conformación de ARE y ZORE | ECAE | OPL | DEOE | 8 de febrero de 2024 | 13 de marzo de 2024 |
| 15 | Proporcionar el número de SE y CAE locales por parte de los OPL a la DECEyEC | Proporcionar el número de SE y CAE locales por parte de los OPL a la DECEyEC | ECAE | OPL | DEOE Presidencia | 8 de febrero de 2024 | 8 de febrero de 2024 |
| 16 | Plática de inducción | Revisión del contenido y material de la plática de inducción | Interno | DEECyPC | JLE | 12 de febrero de 2024 | 23 de febrero de 2024 |
| 17 | Difusión de la convocatoria | Revisión y adecuaciones de la convocatoria y materiales de difusión | Interno | CEECYPC DEECyPC | CECYPC Consejo General CCS | 19 de febrero de 2024 | 21 de febrero de 2024 |
| 18 | Programa para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | Convocatoria a sesión de la CEECyPC para la aprobación del Programa para el Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL | Interno | DEECyPC | CECYPC | 21 de febrero de 2024 | 23 de febrero de 2024 |
| 19 | Programa para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | Sesión de la CEECyPC para aprobar el Programa para el Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL | Interno | CEECyPC | CECYPC | 21 de febrero de 2024 | 23 de febrero de 2024 |
| 20 | Programa para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | Sesión del Consejo General para la aprobación Programa para el Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL | Interno | CG | DEECyPC Secretaría Ejecutiva Consejo General | 22 de febrero de 2024 | 26 de febrero de 2024 |
| 21 | Examen de conocimientos | Proyección de la cantidad de exámenes a imprimir | Interno | DEECyPC | OD | 23 de febrero de 2024 | 23 de febrero de 2024 |
| 22 | Examen de conocimientos | Búsqueda y aseguramiento de sedes para aplicación del examen de conocimientos | Interno | OD | OD | 26 de febrero de 2024 | 1 de marzo de 2024 |
| 23 | Examen de conocimientos | Impresión de la guía de estudio para el examen de conocimientos | Interno | DEECyPC Empresa externa | Empresa Externa | 27 de febrero de 2024 | 2 de marzo de 2024 |
| 24 | Difusión de la convocatoria | Impresión de la convocatoria | Interno | DEECyPC Empresa externa | Empresa Externa | 27 de febrero de 2024 | 2 de marzo de 2024 |
| 25 | Recepción de solicitudes y documentos | Impresión de los diseños de solicitudes de registro y anexos | Interno | Empresa externa | DEECyPC | 27 de febrero de 2024 | 2 de marzo de 2024 |
| 26 | Difusión de la convocatoria | Armado de paquetes para distribuir la convocatoria, los materiales de difusión, las solicitudes de registro y los anexos a OD | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 4 de marzo de 2024 | 4 de marzo de 2024 |
| 27 | Programa para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | Convocatoria a sesión del Consejo General para la aprobación del Programa para el Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL | Interno | SE | Secretaría Ejecutiva Consejo General | 4 de marzo de 2024 | 8 de marzo de 2024 |
| 28 | Recepción de solicitudes y documentos | Capacitación a OD sobre la recepción de solicitudes y documentos | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 04 marzo de 2024 | 8 de marzo de 2024 |
| 29 | Plática de inducción | Capacitación a OD sobre la plática de inducción | Interno | DEECyPC | JLE | 04 marzo de 2024 | 8 de marzo de 2024 |
| 30 | Difusión de la convocatoria | Entrega de paquetes de convocatorias, materiales de difusión, solicitudes de registro y anexos a la coordinación de OD para su distribución a los comités | Interno | DEECyPC | COD | 5 de marzo de 2024 | 5 de marzo de 2024 |
| 31 | Examen de conocimientos | Envío de la guía de estudio para el examen de conocimientos | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 5 de marzo de 2024 | 9 de marzo de 2024 |
| 32 | Difusión de la convocatoria | Envío de paquetes de convocatorias, materiales de difusión, solicitudes de registro y anexos a OD | Interno | COD | DEECyPC OD | 5 de marzo de 2024 | 9 de marzo de 2024 |
| 33 | Examen de conocimientos | Envío de guía de de estudio | Interno | DEECyPC OD | DECCYPC | 5 de marzo de 2024 | 9 de marzo de 2024 |
| 34 | Plática de inducción | Envío del material digital para impartir la plática de Inducción a OD y carga en el micrositio | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 6 de marzo de 2024 | 6 de marzo de 2024 |
| 35 | Examen de conocimientos | Impresión del examen de conocimientos | Interno | Empresa externa | Empresa Externa | 6 de marzo 2024 | 16 de marzo de 2024 |
| 36 | Difusión de la convocatoria | Envío de los materiales digitales a OD y a la Coordinación de Comunicación Social | Interno | DEECyPC CCS OD | DEECyPC CCS OD | 7 de marzo de 2024 | 7 de marzo de 2024 |
| 37 | Difusión de la convocatoria | Difusión de la Convocatoria de SEL y CAEL | ECAE | DEECyPC CCS OD | Consejerías Electorales DEECyPC CCS | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
| 38 | Recepción de solicitudes y documentos | Recepción de solicitudes y documentos de las y los aspirantes a SEL y CAEL | ECAE | OD | DEECyPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
| 39 | Revisión documental | Revisión documental | ECAE | OD | DEECyPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
| 40 | Revisión documental | Compulsa | ECAE | OD | DEECyPC SE JLE UTCE CCE CPYPP | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
| 41 | Revisión documental | Requerimientos de documentación faltante a aspirantes | ECAE | OD Establecer procedimiento en el programa | DEECyPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
| 42 | Plática de inducción | Programación de las fechas para el desarrollo de la plática de inducción | ECAE | OD | DEECyPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
| 43 | Plática de inducción | Comunicación con las y los aspirantes para notificarles la fecha correspondiente de la plática de inducción |  | OD | DEECyPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
| 44 | Plática de inducción | Plática de inducción a las y los aspirantes a SEL y CAEL | ECAE | OD | DEECyPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
| 45 | Examen de conocimientos | Entrega de la guía de estudio para el examen a personas aspirantes | ECAE | OD | DECCYPC | 11 de marzo de 2024 | 6 de abril de 2024 |
| 46 | Revisión documental | Rendir el primer informe sobre el resultado de la compulsa de militancia partidista | Adenda de la compulsa ECAE | OD | DEECyPC | 25 de marzo de 2024 | 25 de marzo de 2024 |
| 47 | Nuevas convocatorias | Preparación del acuerdo para la emisión de nuevas convocatorias | Interno | DEECyPC | OD CECYPC Consejo General | 1 de abril de 2024 | 7 de abril de 2024 |
| 48 | Examen de conocimientos | Armado de paquetes de exámenes para OD | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 4 de abril de 2024 | 4 de abril de 2024 |
| 49 | Examen de conocimientos | Reunión con las VCEyEC para desarrollar la logística de aplicación y calificación del examen | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 4 de abril de 2024 | 8 de abril de 2024 |
| 50 | Examen de conocimientos | Notificación a aspirantes de la fecha y sede de examen | Interno | OD | DECCYPC | 4 de abril de 2024 | 8 de abril de 2024 |
| 51 | Examen de conocimientos | Remisión de paquetes de exámenes a la Coordinación de OD | Interno | DEECyPC | SE COD | 5 de abril de 2024 | 5 de abril de 2024 |
| 52 | Entrevista | Capacitación a las VCEyEC para el desarrollo y evaluación de las entrevistas | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 6 de abril de 2024 | 09 de abril de 2024 |
| 53 | Examen de conocimientos | Envío de exámenes a OD | Interno | DEECyPC | DEECyPC OD | 6 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 |
| 54 | Nuevas convocatorias | Identificación de los distritos y municipios que no completaron las figuras a contratar | Interno | DEECyPC | OD | 7 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
| 55 | Nuevas convocatorias | Elaboración del cronograma del procedimiento de SEL y CAEL para las nuevas convocatorias | ECAE/periodo interno | DEECyPC | CECYPC Consejo General | 7 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
| 56 | Nuevas convocatorias | Diseño de nuevas convocatorias y material de difusión | Interno | DEECyPC | CECYPC CCS | 7 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
| 57 | Nuevas convocatorias | Convocatoria a sesión de la Comisión para la emisión de nuevas convocatorias | Interno | SE | Secretaría Ejecutiva Consejo General | 7 de abril de 2024 | 7 de abril de 2024 |
| 58 | Nuevas convocatorias | Envío del material digital de difusión para las nuevas convocatorias a los OD correspondientes y a la Coordinación de Comunicación Social | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 8 de abril de 2024 | 1 de junio de 2024 |
| 59 | Nuevas convocatorias | Nuevas convocatorias | ECAE | Consejo General | Consejo General OD | 8 de abril de 2024 | 1 de junio de 2024 |
| 60 | Nuevas convocatorias | Difusión digital de las nuevas convocatorias | Interno | CCS OD | DEECyPC | 8 de abril de 2024 | 1 de junio de 2024 |
| 61 | Nuevas convocatorias | Impresión de nuevas convocatorias | Interno | Empresa externa | DEECyPC | 8 de abril de 2024 | 1 de junio de 2024 |
| 62 | Revisión documental | Presentar el segundo informe sobre el resultado de la compulsa de militancia partidista | Adenda de la compulsa ECAE | OD | OD | 8 de abril de 2024 | 8 de abril de 2024 |
| 63 | Nuevas convocatorias | Sesión de la Comisión para la aprobación del acuerdo de emisión de nuevas convocatorias | Interno | Consejo General DEECyPC | DEECyPC | 8 de abril de 2024 | 8 de abril de 2024 |
| 64 | Nuevas convocatorias | Armado de paquetes para envío de nuevas convocatorias | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 9 de abril de 2024 | 9 de abril de 2024 |
| 65 | Recepción de solicitudes y documentos | Adecuación de los formatos de solicitud y anexos | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 9 de febrero de 2024 | 9 de febrero de 2024 |
| 66 | Nuevas convocatorias | Entrega de nuevas convocatorias y material de difusión impreso a la Coordinación de OD para su remisión a OD | Interno | DEECyPC | COD | 10 de abril de 2024 | 1 de junio de 2024 |
| 67 | Nuevas convocatorias | Envío y recepción de nuevas convocatorias y material de difusión impreso a OD | Interno | Coordinación de OD | DEECyPC OD | 10 de abril de 2024 | 1 de junio de 2024 |
| 68 | Nuevas convocatorias | Pegado de carteles y difusión impresa de nuevas convocatorias | Interno | OD | DEECyPC | 10 de abril de 2024 | 1 de junio de 2024 |
| 69 | Examen de conocimientos | Envío a las VCEyEC de la lista de las personas que asistieron a la plática de inducción | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 11 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 |
| 70 | Examen de conocimientos | Reunión de trabajo previa a la aplicación del examen (acta circunstanciada) | Interno | OD | OD | 12 de abril de 2024 | 12 de abril de 2024 |
| 71 | Examen de conocimientos | Aplicación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes (acta circunstanciada) | ECAE | OD | DEECyPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
| 72 | Examen de conocimientos | Envío electrónico a las presidencias de OD de la Plantilla de calificación del Examen (10 minutos antes de la finalización de los horarios programados) | ECAE | DEECyPC | DEECyPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
| 73 | Examen de conocimientos | Calificación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes | EC AE | OPL | DECCYPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
| 74 | Examen de conocimientos | Carga de calificaciones de examen en el sistema de registro del IEM | Interno | OD | DECCYPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
| 75 | Entrevista | Elaboración del calendario de entrevistas | Interno | OD | DEECyPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
| 76 | Examen de conocimientos | Validación, consulta y descarga de los reportes de calificaciones del sistema ReclutaSELyCAEL | Interno | DEECyPC | OD | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
| 77 | Examen de conocimientos | Elaboración de las listas de resultados de examen por OD | Interno | DEECyPC | OD | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
| 78 | Examen de conocimientos | Envío de los resultados a OD | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 13 de abril de 2024 | 14 de abril de 2024 |
| 79 | Examen de conocimientos | Publicación de resultados del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes | ECAE | OD | DECCYPC | 15 de abril de 2024 | 15 de abril de 2024 |
| 80 | Entrevista | Publicación del calendario de entrevistas | ECAE | OD | OD | 15 de abril de 2024 | 15 de abril de 2024 |
| 81 | Entrevista | Elaboración del calendario de entrevistas | ECAE | OD | DEECyPC | 15 de abril de 2024 | 15 de abril de 2024 |
| 82 | Entrevista | Notificación a aspirantes sobre la fecha y hora de entrevista | Interno | OD | OD | 15 de abril de 2024 | 18 de abril de 2024 |
| 83 | Entrevista | Entrevistas de SEL y CAEL | ECAE | OD | OD | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
| 84 | Entrevista | Carga de calificaciones de entrevista en el sistema ReclutaSELyCAEL | Interno | OD | DEECyPC | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
| 85 | Entrevista | Validación, consulta y descarga de los reportes de calificaciones de entrevista del sistema ReclutaSELyCAEL | Interno | DEECyPC | OD | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
| 86 | Designación de SEL y CAEL | Validación, consulta y descarga de los reportes de calificaciones integrales del sistema ReclutaSELyCAEL | Interno | DEECyPC | OD | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
| 87 | Designación de SEL y CAEL | Elaboración de las listas con resultados finales de SEL y CAEL y listas de reserva | Interno | DEECyPC | OD | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
| 88 | Designación de SEL y CAEL | Elaboración y validación del acuerdo de designación de SEL y CAEL | Interno | DEECyPC | Consejo General Secretaría Ejecutiva | 19 de abril de 2024 | 26 de abril de 2024 |
| 89 | Revisión documental | Presentar el tercer informe sobre el resultado de la compulsa de militancia partidista | Adenda de la compulsa ECAE | OD | OD | 22 de abril de 2024 | 22 de abril de 2024 |
| 90 | Designación de SEL y CAEL | Sesión del Consejo General para la designación de SEL y CAEL | ECAE | Consejo General | DEECyPC OD | 27 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |
| 91 | Designación de SEL y CAEL | Designación por parte del órgano colegiado o de vigilancia del OPL | ECAE | Consejo General | CECYPC DEECyPC OD | 27 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |
| 92 | Designación de SEL y CAEL | Envío del acuerdo del Consejo General y listas de designación a OD para su publicación | Interno | DEECyPC | DEECyPC | 27 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |
| 93 | Designación de SEL y CAEL | Publicación en los estrados de las listas de designación de SEL y CAEL | ECAE | OD | OD | 27 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |
| 94 | Designación de SEL y CAEL | Notificación electrónica y personal a SEL y CAEL designados | ECAE | DEECyPC OD | DEECyPC OD | 27 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |
| 95 | Entrega del expediente y cotejo de la documentación original | Llamar a las personas aspirantes que obtuvieron las mayores calificaciones en la evaluación integral para pedirles que completen los requisitos administrativos (entrega del expediente y cotejo de la documentación original) | ECAE | OD | DEECyPC | 27 de abril de 2024 | 28 de abril de 2024 |
| 96 | Periodo de contratación de SEL y CAEL | Periodo de contratación de SEL y CAEL | ECAE | OPL | OD DEAPYPP | 28 de abril de 2024 | 11 de junio de 2024 |
| 97 | Revisión documental | Presentar el cuarto informe sobre el resultado de la compulsa de militancia partidista | Adenda de la compulsa ECAE | OD | OD | 6 de junio de 2024 | 6 de junio de 2024 |
| 98 | Difusión de la convocatoria | Diseño de la convocatoria y materiales de difusión | Interno | DEECYC CCS | CCS | 18 de diciembre de 2024 | 31 de enero de 2024 |

Lineamiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Supervisores/as Electorales Locales y Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales, Anexo 21 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as-Asistentes Electorales de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024, disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/153596

Lo anterior debido a que, al tratarse de tres elecciones federales, las y los CAE federales tendrán mayor responsabilidad de atender a las y los FMDC el día de la jornada y en el escrutinio y cómputo.

Podrán consultar la vigencia en la pág. https://listanominal.ine.mx/scpln/

Resolución del TEPJF de fecha 22 de diciembre de 1999, recaída al expediente SUP-RAP-031/99.

La contratación de aspirantes de otros distritos electorales federales y/o locales deberá estar plenamente justificada, por lo que el IEM deberá informar la determinación a la DECEyEC a través de la JLE de la entidad que corresponda, marcando copia a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

La temporalidad prevista para la renuncia a la afiliación o militancia partidista de las personas aspirantes a SEL y CAEL se será de 1 año previo a la fecha de la difusión de la convocatoria, derivado de la resolución dictada por la Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-RAP-373/2018 Y ACUMULADOS de fecha 24 de octubre de 2018.

Se podrá aceptar Folio Individual de inscripción o actualización de las personas con 17 años que cumplan la mayoría de edad al día de la contratación.

La contratación de aspirantes de otros distritos electorales federales y/o locales deberá estar plenamente justificada, por lo que el IEM deberá informar la determinación a la DECEyEC a través de la JLE de la entidad que corresponda, marcando copia a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

Se contempla el comprobante de trámite, ya que hay ciudadanos/as que se encuentran en espera de la entrega de su credencial para votar.

Respecto a la constancia de estudios, específicamente en el caso de certificados, títulos o cédulas profesionales, no existe ninguna temporalidad, sin embargo, la única constancia que cuenta con una temporalidad es la carta pasante emitida por la Dirección General de Profesiones, tiene una temporalidad de un año.

El RFC deberá presentarse a través de la Constancia de Situación Fiscal.

Personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, transgénero, transexuales, intersexuales y queer

Con la finalidad de garantizar que las personas aspirantes cumplan el requisito de un año de temporalidad para la no militancia, éstas deberán permitir que las autoridades electorales correspondientes realicen la investigación que determine la procedencia.

De acuerdo con la ADENDA de precisiones complementarias al Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE, en caso de que en algún distrito y/o municipio existan causas de fuerza mayor que impidan la realización del examen de manera presencial, el IEM previa acreditación y documentación de las circunstancias, así como informando a las autoridades correspondientes, podrá determinar que la aplicación del examen se realice en línea, siempre y cuando se cuente con una herramienta y un sistema informático que pueda utilizarse desde el domicilio de la persona aspirante.

Lineamiento para la aplicación de la entrevista para la selección de SE y CAE Locales, remitido con fecha 20 de febrero de 2024 por la Licda. María Elena Cornejo Esparza, Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, mediante el oficio INE/DECEyEC/0191/2024.

Se deberá dejar constancia de la búsqueda de la persona.

La proyección del número de SEL y CAEL a contratar por distrito y/o municipio va en función de la información proporcionada por el INE y está sujeta a modificaciones.

*Las cantidades de SEL y CAEL en Morelia (10, 11, 16, 17) y Uruapan (14 y 20), corresponden al total de figuras por distrito, se encuentra pendiente la distribución a nivel sección.

Lineamientos y criterios para la determinación de ARE y ZORE